| ПОСТАНОВЛЕНИЕ ## АДМИНИСТРАЦИИ ## ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА # Липецкой области |  |  |
| --- | --- | --- |
| 04.12.2025г. | п. Добринка | № 1194 |

Об утверждении Порядка разработки,

формирования  и реализации

муниципальных программ

Добринского муниципального округа

Липецкой области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях повышения эффективности бюджетных расходов путем совершенствования системы программно-целевого управления, обеспечения более тесной увязки стратегического и бюджетного планирования, повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, администрация Добринского муниципального округа Липецкой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок разработки, формирования и реализации муниципальных  программ Добринского  муниципального округа Липецкой области согласно приложению.

2. Установить, что реализация муниципальных программ  Добринского муниципального округа Липецкой области (далее - муниципальные программы), начиная с 1 января 2026 года, осуществляется в соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных программ, утвержденным настоящим постановлением.

3. Структурным подразделениям администрации Добринского муниципального округа Липецкой области, являющимся ответственными исполнителями муниципальных  программ:

1)до 1 января 2026 года обеспечить утверждение  муниципальных программ в соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных  программ Добринского муниципального округа Липецкой области, утвержденным настоящим постановлением.

2) в 2026 году обеспечить представление годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2025 год в соответствии с Порядком   разработки,   реализации   и   проведения   оценки   эффективности реализации   муниципальных   программ,   утвержденный   постановлением  №780 от 27.09.2018 года.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на сайте муниципального  автономного учреждения «Редакция газеты «Добринские вести» (https://dobvesti.ru) и размещению на официальном сайте администрации Добринского муниципального округа Липецкой области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава  администрации

Добринского муниципального

округа                                                                                        А.Н. Пасынков

Нехороших О.М.21507

Вносит:

Комитет экономики

и инвестиционной деятельности                                              Г. М. Демидова

Согласовано:

Управление финансов                     	       		                  О.А. Быкова

Юридический отдел                                                                   Н.А. Гаврилов

Приложение к постановлению

администрации Добринского

муниципального округа

Липецкой области

№1194  от   04.12.2025 г.

ПОРЯДОК

разработки,  формирования  и реализации  муниципальных  программ Добринского муниципального округа Липецкой области

## Раздел I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, формирования и реализации муниципальных программ Добринского муниципального округа Липецкой области (далее соответственно - Порядок, округ).

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:

а) муниципальная  программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий (результатов), взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам,  и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих достижение  приоритетов и целей  муниципальной политики в определенной сфере, в том числе  направленных на достижение национальных  целей развития Российской Федерации от 7 мая 2024 года №309 « О национальных целях развития Российской Федерации  на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее – национальные цели), целей  социально-экономического  развития Добринского муниципального округа Липецкой области, определенных в документах  стратегического планирования, а также исполнения муниципальных нормативных  правовых актов, решений  главы администрации округа.

б) структурный элемент муниципальной программы - составная часть муниципальной  программы, представляющая собой совокупность взаимосвязанных мероприятий (результатов), оформленная в виде проекта или комплекса процессных мероприятий и обеспечивающая достижение цели муниципальной  программы;

в) ответственный исполнитель муниципальной программы - структурное подразделение администрации Добринского муниципального округа Липецкой области,  отвечающее в целом за формирование и реализацию муниципальной программы;

г) соисполнители муниципальной программы - структурные подразделения администрации Добринского муниципального округа Липецкой области,  ответственные за разработку и реализацию структурного элемента муниципальной программы  и (или) мероприятий (результатов) муниципальной программы;

д) участники муниципальной программы – структурные подразделения администрации Добринского муниципального округа Липецкой области,   иные органы и организации, участвующие в реализации структурного элемента муниципальной программы;

е) мероприятие (результат) - количественно измеримый итог деятельности, направленный на достижение показателей муниципальной программы и   ее структурных элементов, сформулированный в виде завершенного действия по созданию  определенного количества материальных и нематериальных объектов, предоставлению определенного объема услуг, выполнению определенного объема работ с заданными характеристиками.

Термины "мероприятие" и "результат" тождественны друг другу и применяются при формировании процессной и проектной частей муниципальной  программы;

ж)  объект - конечный материальный или нематериальный продукт или услуга, планируемые к приобретению и (или) получению в рамках исполнения (достижения) мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы;

з) показатель - количественно измеримый параметр, характеризующий достижение целей муниципальной программы, выполнение задач структурного элемента такой программы и отражающий социально-экономические и иные общественно значимые эффекты от реализации муниципальной программы, ее структурного элемента;

и) контрольная точка - документально подтверждаемое событие, отражающее факт завершения значимых действий по выполнению (достижению) мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы и (или) созданию объекта.

к) мониторинг реализации муниципальной программы - система мероприятий по измерению фактических параметров исполнения муниципальной  программы и ее структурных элементов, определению их отклонений от плановых параметров, определению рисков, возникших при реализации муниципальной программы и ее структурных элементов, прогнозированию исполнения плановых значений на будущий период.

1.3. В состав муниципальных программ в соответствии со сферами их реализации подлежат включению направления деятельности структурных подразделений администрации Добринского муниципального округа Липецкой области,  за исключением направлений деятельности органов местного самоуправления   по перечню согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

1.4. Разработка и реализация муниципальных  программ осуществляется исходя из следующих принципов:

а) обеспечение достижения целей и приоритетов социально-экономического развития округа, установленных документами стратегического планирования;

б) обеспечение планирования и реализации муниципальных  программ  с учетом необходимости достижения национальных целей и целевых показателей  их характеризующих, а также стратегических целей и приоритетов развития соответствующей отрасли или сферы социально-экономического развития Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального округа установленных в государственных программах Российской Федерации и государственных программах Липецкой области;

в) обеспечение консолидации бюджета округа, в том числе предоставляемых межбюджетных трансфертов из федерального, областного бюджетов  муниципальному бюджету,  а также внебюджетных источников, направленных на реализацию муниципальной  политики, решение вопросов местного значения в соответствующих сферах и влияющих на достижение показателей, выполнение (достижение) мероприятий (результатов), запланированных в муниципальных  программах;

г) синхронизация муниципальных  программ с государственными программами Липецкой области,  влияющими на достижение показателей и выполнение (достижение) мероприятий (результатов) муниципальных программ;

д) учет показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;

е) закрепление должностного лица, ответственного за реализацию муниципальной программы, а также каждого структурного элемента муниципальной  программы;

1.5. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств Добринского муниципального округа Липецкой области осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Добринского муниципального округа Липецкой области (далее - бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решением Совета депутатов Добринского муниципального округа Липецкой области о бюджете Добринского муниципального округа Липецкой области на очередной финансовый год и плановый период.

1.6 Разработка муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы.

Реализация муниципальной  программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками муниципальной  программы.

В целях реализации предусмотренного статьей 7 Федерального закона от 28 июня 2014 N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» принципа прозрачности (открытости) стратегического планирования информацию о параметрах муниципальных программ, в том числе опубликованные нормативные правовые акты об утверждении муниципальных программ, размещаются  на официальном сайте администрации Добринского муниципального округа Липецкой области в сети "Интернет".

## Раздел II. Требования к структуре  муниципальных программ

2.1. Муниципальная  программа является системой следующих документов, разрабатываемых и утверждаемых в соответствии с настоящим Порядком и иными правовыми актами:

а) стратегические приоритеты - приоритеты и цели муниципальной  политики  округа  в сфере реализации муниципальной программы, в том числе с указанием связи с национальными целями  развития и государственными  программами Липецкой области, стратегией социально-экономического развития  Липецкой области, стратегией  социально-экономического развития Добринского муниципального  округа Липецкой области;

б) паспорт муниципальной программы;

в) паспорта структурных элементов муниципальной программы, включающие  в том числе  планы  по их  реализации;

г) план реализации муниципальной программы (далее - план реализации);

д) порядки принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной  собственности, предоставлении субсидии из бюджета округа на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность; осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной  собственности за счет средств бюджета округа; принятия решений о предоставлении права заключать соглашения о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной  собственности на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств; принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями из бюджета округа (при необходимости);

е) порядки предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в рамках реализации муниципальной программы  (при необходимости);

ж) решения об осуществлении капитальных вложений при реализации муниципальной  программы (при необходимости);

з) перечень объектов капитального строительства (укрупненных инвестиционных проектов);

и) решения о заключении от имени округа  муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), длительность производственного цикла выполнения (оказания) которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в рамках муниципальной программы (при необходимости);

к) меры государственного регулирования реализации муниципальной программы;

л) иные документы и материалы в сфере реализации муниципальной программы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.2. Документы, определенные подпунктами "а", "б", "в", "з", «к» пункта 2.1 настоящего Порядка, утверждаются постановлением администрации округа об утверждении муниципальной  программы.

Документ, определенный подпунктом "г" пункта 2.1 настоящего Порядка, утверждается распоряжением  администрации  округа,  или  приказом отдела администрации округа (наделенного статусом юридического лица) - ответственного исполнителя муниципальной  программы.

Документы, определенные подпунктом "д", "е" настоящего Порядка, утверждаются постановлением  администрации округа.

Документы, определенные подпунктами "ж", "и" настоящего Порядка, утверждаются распоряжением  администрации округа.

2.3. Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы (далее - реестр) ведется ее ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

Соисполнители предоставляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для внесения в реестр, в отношении документов, входящих в состав муниципальной программы разработчиком которых они являются в соответствии со сроками, определенными в пунктах 4.10, 5.5 настоящего Порядка. Ответственный исполнитель обеспечивает актуальность и полноту реестра документов.

В реестре документов содержится следующая информация:

а) тип документа, который определяется в зависимости от содержания документа и должен соответствовать одному из следующих типов:

- паспорт муниципальной программы;

- правила осуществления бюджетных инвестиций;

- правила предоставления субсидий юридическим лицам;

-решение об осуществлении капитальных вложений в объекты государственной собственности субъекта Российской Федерации;

- решение о заключении долгосрочных государственных контрактов;

б) вид документа (постановление администрации Добринского муниципального округа Липецкой области, распоряжение администрации Добринского муниципального округа Липецкой области, приказ структурного подразделения администрации Добринского муниципального округа Липецкой области, наделенного статусом юридического лица);

в) наименование и реквизиты (дата и номер) утвержденного (принятого) документа;

г) наименование и реквизиты (дата и номер) документа, предусматривающего внесение изменений в ранее утвержденный (принятый) документ;

д) наименование структурного подразделения администрации Добринского муниципального округа Липецкой области, ответственного за разработку документа;

е) гиперссылка на документ в официальном сайте администрации Добринского муниципального округа Липецкой области (в случае размещения документов).

2.4. При определении структуры муниципальной программы обособляется проектная и процессная части.

В проектной и процессной части муниципальной программы формируются муниципальные проекты и комплексы процессных мероприятий.

В рамках муниципальной программы могут реализовываться отдельные мероприятия, направленные на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в текущем финансовом году (далее - отдельные мероприятия, направленные на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций), в соответствии с поручениями главы администрации Добринского муниципального округа Липецкой области.

2.5. В рамках проектной части  муниципальной программы  осуществляется  реализация направлений деятельности, предусматривающих:

а) осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности округа;

б) предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;

в)  предоставление бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам;

г) выработка предложений по совершенствованию муниципальной политики и нормативного регулирования в сфере реализации муниципальной программы;

д) осуществление стимулирующих налоговых расходов;

е) предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям в целях осуществления капитальных вложений, операций с недвижимым имуществом, приобретения нефинансовых активов, а также реализации иных мероприятий.

2.6. В рамках процессных мероприятий муниципальной программы осуществляется реализация направлений деятельности, предусматривающих:

а) выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг;

б) осуществление текущей деятельности казенных учреждений;

в) предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям (за исключением субсидий, предоставляемых в рамках проектной деятельности);

г) оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения (за исключением случаев, когда нормативными правовыми актами установлен ограниченный период действия соответствующих мер);

д) обслуживание муниципального долга Добринского муниципального округа Липецкой области;

е) предоставление субсидий в целях финансового обеспечения исполнения муниципального  социального заказа на оказание  муниципальных услуг в социальной сфере;

и) иные направления деятельности, не относящиеся к проектной деятельности.

При формировании процессной части муниципальной программы включение мероприятий (результатов), не имеющих количественно измеримых итогов их реализации, допускается в случае отсутствия возможности установления таких итогов.

2.7.При формировании комплексов процессных мероприятий в рамках муниципальной программы отдельно выделяются комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий соисполнителем, участником муниципальной программы.

Мероприятие (результат), декомпозированное на местный уровень с уровня федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, может реализовываться как в составе проектной части муниципальной программы, так и в составе комплекса процессных мероприятий. В то же время мероприятие (результат), реализуемое в комплексе процессных мероприятий областного уровня, может включаться как в комплекс процессных мероприятий муниципальной программ, так и в проектную часть муниципальной программы (при необходимости).

2.8. Разработка и реализация комплексов процессных мероприятий осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.

Комплекс процессных мероприятий включает основные мероприятия (результаты), представляющие собой совокупность конкретных мероприятий (результатов), объединенных общим целевым назначением.

При необходимости комплекс процессных мероприятий может содержать задачи, для решения которых предусматриваются основные мероприятия (результаты).

Мероприятие (результат) и основное мероприятие (результат) формируются исходя из принципов конкретности, точности, достоверности, измеримости (счетности), возможности мониторинга, в том числе ежемесячного мониторинга (при необходимости), и выполнения задач структурного элемента муниципальной программы.

Мероприятие (результат) должно иметь контрольные точки, отражающие ход его реализации и факт завершения значимых действий по исполнению (достижению) этого мероприятия (результата) и (или) по созданию объекта.

2.9. Цели муниципальной программы следует формулировать, исходя из следующих критериев:

а) специфичности (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);

б) конкретности (не допускается использование размытых (нечетких) формулировок, допускающих произвольное или неоднозначное толкование);

в) измеримости (возможность измерения (расчета) прогресса в достижении цели, в том числе посредством достижения значений связанных показателей);

г) достижимости (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);

д) актуальности (цель должна соответствовать уровню и текущей ситуации развития соответствующей сферы социально-экономического развития Добринского  муниципального округа Липецкой области);

е) тождественности (соответствие формулировки цели конечным социально-экономическим эффектам от реализации муниципальной программы);

ж) ограниченности во времени (цель должна быть достигнута к определенному моменту времени).

Цель муниципальной программы формулируется с указанием целевого значения показателя, отражающего конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы на момент окончания реализации этой муниципальной программы.

Цели муниципальной программы должны соответствовать целям стратегии социально-экономического развития округа в сфере реализации муниципальной программы.

Цели муниципальных программ, связанных с государственными программами Липецкой области формулируются в соответствии с целями этих программ.

Сформированные цели муниципальной программы должны в целом отражать основные направления реализации муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития округа.

При постановке целей муниципальной программы необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения. Для этого для каждой цели муниципальной программы, а также задачи ее структурного элемента формируются показатели.

В муниципальных программах учитывается влияние на показатели всех инструментов государственной (муниципальной) политики, в том числе применение налоговых льгот, мер тарифного регулирования, мер нормативного регулирования, участия в управлении организациями.

2.10. В перечень показателей муниципальных программ, показателей ее структурных элементов включаются:

а) показатели, характеризующие достижение национальных целей на территории округа;

б) показатели, соответствующие показателям государственных программ Липецкой области, в том числе предусмотренные в заключенном соглашении о реализации на территории округа  государственных программ, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Липецкой области (далее - нефинансовое соглашение);

в) показатели приоритетов социально-экономического развития округа в сфере реализации муниципальной программы, определяемые в документах стратегического планирования;

г) показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;

д) иные показатели, характеризующие достижение целей соответствующей муниципальной программы.

2.11.  Показатели, включаемые в состав муниципальной программы, ее структурного элемента, должны отвечать критериям измеримости (счетности).

Критериями измеримости (счетности) являются: наличие единиц измерения, возможность годовой (при необходимости ежеквартальной или ежемесячной) отчетности, возможность автоматизации, определение источников данных, верификация достоверности данных, надлежащий охват данных.

Показатели муниципальной  программы, ее структурных элементов должны удовлетворять одному из следующих условий:

а) значения показателей рассчитываются по методикам, принятым международными организациями;

б) значения показателей определяются на основе данных официального статистического наблюдения;

в) значения показателей рассчитываются по методикам, утвержденным федеральными органами исполнительной власти, иными главными распорядителями средств федерального бюджета и органами управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации;

г) значения показателей рассчитываются по методикам, разрабатываемым и утвержденным ответственными исполнителями, соисполнителями, участниками муниципальной программы.

Методики расчета значений показателей муниципальной  программы  и показателей структурных элементов муниципальной программы, определенных подпунктами "в" и "г" настоящего пункта, приводятся в паспорте муниципальной программы  и в паспортах структурных элементов муниципальной программы соответственно.

Методики расчета значений показателей муниципальных  программ и их структурных элементов, соответствующих показателям государственных программ Российской Федерации  или государственных программ Липецкой области и их структурных элементов, должны соответствовать принятым (утвержденным) на федеральном, региональном   уровнях методикам расчета.

Показатели муниципальной программы следует приводить по годам реализации, сгруппированные по ее целям, с указанием связи с показателями государственных программ Липецкой области, стратегии социально-экономического развития округа.

2.12. Обязательными атрибутивными признаками, характеризующими показатели муниципальной программы и показатели ее структурных элементов, являются:

а) наименование показателя;

б) единица измерения показателя (по ОКЕИ);

в) базовое значение показателя (с указанием года);

г) значение показателя (по годам реализации);

д) характеристика планируемой динамики показателя (возрастание или убывание);

е) метод расчета (накопительный итог или  дискретный показатель);

ж) связь с целью муниципальной  программы, с задачей структурного элемента программы, достижение (решение) которой характеризует показатель муниципальной программы, показатель структурного элемента;

з) связь с показателем государственной программы Российской Федерации или государственной  программы  Липецкой области и (или) ее структурного элемента (при наличии  такой связи);

и) отдел (структурное подразделение)  администрации  округа, ответственный за достижение показателя;

к) связь с документом стратегического планирования, поручением, иным документом, в соответствии с которым показатель включен в муниципальную программу, ее структурный элемент (при наличии  такой связи);

2.13. Достижение целей и показателей муниципальной программы, показателей и задач ее структурных элементов обеспечивается за счет реализации мероприятий (результатов).

2.14. Обязательными атрибутивными признаками, характеризующими мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий, являются:

а) наименование   мероприятия (результата);

б) характеристика  мероприятия (результата) - краткое описание выполняемой деятельности с указанием дополнительных качественных или количественных параметров мероприятия (результата);

в) единица измерения  мероприятия (результата) (по ОКЕИ);

г) базовое значение  мероприятия (результата) (с указанием года);

д) значение  мероприятия (результата) (по годам реализации) (накопительным итогом / дискретно в отчетном периоде);

е) сроки реализации  мероприятия (результата);

ж) ответственный исполнитель  мероприятия (результата);

з) вид документа, подтверждающий выполнение (достижение) мероприятия (результата);

и) связь с показателем муниципальной  программы  или показателем, задачей ее структурного элемента;

2.15.  В составе структурных элементов муниципальной  программы  в обязательном порядке отражаются результаты, предусмотренные в заключенном соглашении о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального или областного бюджета местному бюджету (далее - финансовое соглашение).

Результаты, предусмотренные в финансовом соглашении, отражаются в составе структурных элементов муниципальной программы  без изменения их наименований, единиц измерения, значений по годам реализации, установленных в таких соглашениях.

2.16. Наименование мероприятия (результата) должно быть сформулировано в виде завершенного действия, характеризующего в том числе количество создаваемых (приобретаемых) материальных и нематериальных объектов, объем оказываемых услуг или выполняемых работ.

Наименование мероприятия (результата) не должно:

а) дублировать наименование цели, показателя, задачи, иного мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата);

б) содержать значение и период достижения;

в) содержать указание на два и более мероприятия (результата);

г) содержать наименования нормативных правовых актов, иных поручений;

д) содержать указания на виды и формы государственной поддержки (субсидии, дотации и др.).

2.17. Мероприятия (результаты) формируются с учетом соблюдения принципа прослеживаемости финансирования мероприятия (результата) - увязки одного мероприятия (результата) с одним направлением расходов.  Допускается формирование мероприятий (результатов) процессной части муниципальной  программы без соблюдения указанного принципа.

2.18. В целях унификации процесса мониторинга хода выполнения (достижения) мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальных  программ каждому мероприятию (результату) региональных проектов, направленных на достижение задач национального проекта, иных региональных проектов и ведомственных проектов, следует присваивать тип и соответствующий ему набор контрольных точек, определенный настоящим Порядком.

Каждому мероприятию (результату) комплекса процессных мероприятий присваивается один из следующих типов мероприятий:

а) оказание услуг (выполнение работ).

б) осуществление текущей деятельности.

в) повышение квалификации кадров.

г) выплаты физическим лицам.

д) приобретение товаров, работ, услуг.

е) жилищное обеспечение граждан.

ж) резервы.

з) оказание финансовой поддержки юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (на оказание услуг, на проведение мероприятий, на приобретение товаров, работ, услуг, на производство (реализацию) продукции);

Мероприятию (результату) в зависимости от его типа присваивается набор контрольных точек согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

При необходимости допускается формирование иных типов мероприятий (результатов) и контрольных точек, дополнительных контрольных точек, не предусмотренных настоящим пунктом, за исключением мероприятий (результатов), источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета, областного бюджета.

Для мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы, предусматривающих софинансирование за счет средств федерального бюджета, областного бюджета в обязательном порядке предусматриваются специальные контрольные точки, установленные в структурных элементах государственной программы Российской Федерации или государственной программы Липецкой области.

Для отдельных мероприятий (результатов) процессной части муниципальной  программы, направленных на выплаты гражданам, содержание аппарата органов  местного самоуправления, обслуживание  муниципального долга  допускается не устанавливать контрольные точки.

2.19. Мероприятия (результаты), источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета, областного бюджета декомпозируются в плане реализации до конкретных объектов и их контрольных точек.

2.20. Информация о мероприятиях (результатах) с детализацией до контрольных точек отражается в плане реализации структурных элементов муниципальных программ.

План реализации комплекса процессных мероприятий разрабатывается ежегодно на очередной финансовый год по форме, согласно приложения 6 к настоящему Порядку.

2.21. Обязательными атрибутивными признаками, характеризующими контрольные точки мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий муниципальной программы, являются:

а) наименование контрольной точки;

б) дата наступления контрольной точки (в формате ДД.ММ.ГГГГ);

в) ответственный исполнитель (организации и должности);

г) вид документа, подтверждающего выполнение контрольной точки;

д) плановое значение контрольной точки.

2.22. Формулировки контрольных точек должны отражать факт завершения промежуточного результата или иного значимого действия по выполнению мероприятия (достижению результата).

Планирование сроков достижения контрольных точек осуществляется с учетом:

а) их сопоставимости со сроками выполнения (достижения) мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы;

б) установления плановых дат их выполнения не позднее дат соответствующих контрольных точек, определенных в структурных элементах государственных программ Липецкой области (для мероприятий (результатов) муниципальной  программы, предусматривающих софинансирование за счет средств областного бюджета).

Не допускается наличие у мероприятия (результата) структурного элемента  муниципальной программы только одной контрольной точки со сроком наступления позднее 28 декабря, а также преобладание наибольшего количества контрольных точек в декабре.

Корректировка даты наступления контрольной точки допускается не позднее, чем за 15 календарных дней до срока (даты) наступления контрольной точки. Изменение контрольных точек в декабре соответствующего года не допускается.

В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе совместно с соисполнителями вносить изменения в план реализации.

## Раздел III. Требования  к содержанию  муниципальных   программ

3.1. Стратегические приоритеты муниципальной программы  включают в себя:

а) оценку текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития округа, тенденции, факторы и проблемные вопросы, определяющие направления развития сферы социально-экономического развития;

б) описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, определенными в стратегии социально-экономического развития Добринского муниципального округа Липецкой области, иных документах стратегического планирования в сфере реализации муниципальной программы;

в) сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Липецкой области;

г) задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления.

3.2. Паспорт муниципальной программы содержит:

а) основные положения о муниципальной  программе с указанием ее наименования, целей, сроков реализации, куратора муниципальной программы  (далее - куратор), ответственного исполнителя, соисполнителей, а также связи муниципальной программы с национальными целями, государственными программами Липецкой области, целями стратегии социально-экономического развития округа;

б) показатели муниципальной  программы по годам реализации муниципальной программы, сгруппированные по ее целям, с указанием связи с показателями целей государственных программ Липецкой области,  целей стратегии социально-экономического развития округа;

в) перечень структурных элементов муниципальной  программы с указанием задач и кратким описанием ожидаемых эффектов от реализации этих задач, сроков реализации, ответственных за реализацию соответствующего структурного элемента, а также связи структурных элементов с показателями муниципальной  программы;

г) параметры финансового обеспечения за счет всех источников финансирования по годам реализации в целом по муниципальной программе и с детализацией по ее структурным элементам, а также с указанием общего объема налоговых расходов, предусмотренных в рамках такой программы;

д) методики расчета показателей муниципальной программы;

е) иные сведения, необходимые для реализации муниципальной программы

(при необходимости).

3.3. Паспорт комплекса процессных мероприятий муниципальной программы содержит:

а) наименование комплекса процессных мероприятий муниципальной программы;

б) показатели комплекса процессных мероприятий муниципальной программы;

в) перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий муниципальной программы;

г) параметры финансового обеспечения за счет всех источников  по годам реализации в целом по структурному элементу муниципальной  программы, а также  с  детализацией  по его мероприятиям (результатам);

д) методики расчета показателей комплекса процессных мероприятий муниципальной  программы;

е) иные сведения, необходимые для реализации комплекса процессных мероприятий муниципальной  программы (при необходимости).

3.4. Проект нормативного правового акта администрации об утверждении муниципальной программы, о внесении изменений в муниципальную программу подлежит общественному обсуждению в соответствии с Порядком общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования, утвержденным постановлением администрации округа. Не подлежат общественному обсуждению изменения в муниципальную программу, принимаемые в соответствии с подпунктами "а", "б", "в", "г", "е" пункта 5.4 настоящего Порядка.

3.5. Паспорт муниципальной  программы разрабатывается по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

3.6. Паспорт комплекса процессных мероприятий муниципальной программы разрабатывается по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.

3.7.Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной  программы разрабатывается по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку.

## Раздел IV. Этапы   разработки  муниципальной программы

4.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных  программ округа, утверждаемого постановлением администрации Добринского муниципального округа Липецкой области  (далее - Перечень).

Проект Перечня подготавливается отделом экономики комитета экономики и инвестиционной деятельности администрации Добринского муниципального округа с учетом предложений структурных подразделений администрации Добринского муниципального округа Липецкой области, исходя из необходимости достижения целей, определенных Стратегией социально-экономического развития Добринского муниципального округа Липецкой области, иных документов стратегического планирования Добринского муниципального округа Липецкой области, с учетом поручений главы Добринского муниципального округа Липецкой области и результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Перечень содержит наименование муниципальных программ и ответственных исполнителей.

Внесение изменений в Перечень производится по решению администрации Добринского  муниципального округа.

Внесение изменений в Перечень в части дополнения новыми муниципальными программами осуществляется до 1 июня текущего финансового года по результатам рассмотрения и согласования с отделом экономики  комитета экономики и инвестиционной деятельности администрации Добринского муниципального округа совместно с управлением финансов администрации Добринского муниципального округа.

4.2. Муниципальные программы разрабатываются на срок, необходимый для достижения целей муниципальной программы, но не более срока реализации стратегии социально-экономического развития Добринского муниципального округа Липецкой области, кроме случаев, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.3. Соисполнители в срок до 10 июня текущего финансового года  направляют ответственному исполнителю предложения по разработке проекта  муниципальной программы.

4.4. Ответственный исполнитель в срок до 1 августа текущего финансового года, кроме случаев, при которых сроки предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, разрабатывает и направляет согласованный с куратором проект муниципальной  программы в отдел экономики   комитета экономики и инвестиционной деятельности,  в управление  финансов администрации Добринского муниципального округа для подготовки заключения.

С проектом муниципальной программы ответственный исполнитель предоставляет пояснительную записку с обоснованием:

а) достаточности и системности целей муниципальной программы, задач структурных элементов муниципальной программы, показателей муниципальной программы и структурных элементов муниципальной программы, в том числе в части показателей финансовых соглашений, предусмотренных 2.15 настоящего Порядка;

б) значений целевых показателей муниципальной программы  и структурных элементов муниципальной программы, их динамики с ресурсным обеспечением муниципальной программы и структурных элементов муниципальной программы, мерами государственного регулирования.

4.5. Отдел экономики  комитета экономики и инвестиционной деятельности администрации Добринского муниципального округа Липецкой области представляет ответственному исполнителю заключение на направленный проект муниципальной программы  в течение двадцати рабочих дней с даты его получения по следующим вопросам:

а) соответствия цели, задач, показателей документам стратегического планирования округа, нормативным правовым актам области, округа;

б) соответствия мероприятий (результатов), основных мероприятий (результатов) заявленным целям, задачам, показателям;

в) необходимости и достаточности мероприятий (результатов), сроков их реализации;

г) необходимости и достаточности показателей.

4.6. Управление финансов администрации Добринского муниципального округа Липецкой области представляет ответственному исполнителю заключение на направленный проект муниципальной  программы в течение двадцати рабочих дней с даты его получения по следующим вопросам:

а) соответствия объемов финансирования мероприятий (результатов) распределенным предельным объемам бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период на соответствующие мероприятия (результаты);

б) соответствия мероприятий (результатов) бюджетному законодательству Российской Федерации и решению о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

4.7. Ответственный исполнитель, соисполнитель в течение пяти рабочих дней после рассмотрения в управление финансов  администрации Добринского муниципального округа Липецкой области несогласованных вопросов с субъектами бюджетного планирования по проекту бюджета на очередной финансовый год и плановый период направляет  доработанный  проект муниципальной программы в отдел экономики  комитета экономики и инвестиционной деятельности администрации Добринского муниципального округа Липецкой области, управление  финансов администрации Добринского муниципального округа Липецкой области для подготовки заключения в течение десяти рабочих дней с даты получения данного проекта.

4.8. Ответственный исполнитель в течение двух  рабочих дней после получения заключений обеспечивает приведение проекта муниципальной программы в соответствие с полученными заключениями и выносит его на общественное обсуждение.

4.9. Согласование и утверждение проекта нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы осуществляется не позднее 1 ноября года, предшествующего первому году реализации муниципальной программы.

4.10. Ответственный исполнитель в течение пяти рабочих дней с момента утверждения проекта нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы вносит в реестр информацию, определенную пунктом 2.3 настоящего Порядка.

Ответственный исполнитель размещает утвержденную муниципальную программу в государственной автоматизированной системе "Управление" и на сайте администрации Добринского муниципального округа Липецкой области.

## Раздел V. Внесение  изменений в муниципальную программу

5.1. Ответственный исполнитель обеспечивает разработку проекта изменений в муниципальную программу. В случае если изменения касаются соисполнителей муниципальной программы, то соисполнители направляют ответственному исполнителю свои предложения.

5.2. Ответственный исполнитель направляет проект изменений в муниципальную программу с пояснительной запиской с обоснованием изменений в отдел экономики  комитета экономики и инвестиционной деятельности администрации Добринского муниципального округа Липецкой области, управление финансов  администрации Добринского муниципального округа Липецкой области,  которые в течение десяти рабочих дней со дня его получения готовят заключения.

В случае если изменения, вносимые в муниципальную  программу  не согласованы, ответственный исполнитель и соисполнители осуществляют доработку представленных документов в течение пяти рабочих дней со дня получения отрицательного заключения и ответственный исполнитель направляет их на повторное рассмотрение и согласование.

5.3. Отдел экономики комитета экономики и инвестиционной деятельности  администрации Добринского муниципального округа Липецкой области готовит заключение на проект изменений в муниципальную программу по вопросам, предусмотренным 4.5 настоящего Порядка.

Управление финансов администрации Добринского муниципального округа  Липецкой области готовит заключение на проект изменений в муниципальную программу по вопросам, предусмотренным пунктом 4.6 настоящего Порядка, на соответствие объемов финансирования мероприятий (результатов) решению о бюджете на текущий финансовый год и плановый период, или на очередной финансовый год и плановый период, или распределенным предельным объемам бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период.

5.4. Решение о внесении изменений в муниципальную программу принимается в случаях необходимости:

а) приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете округа, в соответствии с бюджетным законодательством;

б) выполнения требований нормативных правовых актов Российской Федерации;

в) приведения объемов финансирования муниципальной программы в соответствие с распределенным предельным объемом бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период;

г) дополнения (исключения), введения новых структурных элементов, мероприятий (результатов), основных мероприятий (результатов) в целом, дополнения (исключения), введения новых показателей, изменения значений показателей;

д) изменения порядков предоставления и распределения субсидий на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих муниципальной программе.

е) дополнения (исключения), введения новых контрольных точек, изменения сроков контрольных точек.

При внесении предложений о введении новых структурных элементов, мероприятий (результатов), основных мероприятий (результатов), влекущих за собой изменения в муниципальную программу в соответствии с подпунктами "а", "б", "г" настоящего пункта, ответственный исполнитель одновременно с направлением в управление финансов администрации Добринского муниципального  округа Липецкой области материалов о необходимости внесения изменений в решение о бюджете округа предоставляет в отдел экономики комитета экономики и инвестиционной деятельности администрации Добринского муниципального  округа  Липецкой области информацию по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку.

5.5. Соисполнители при внесении изменений в документы, входящие в состав муниципальной программы, в течение пяти рабочих дней с момента утверждения соответствующих изменений предоставляют ответственному исполнителю данные, необходимые для внесения в реестр актуальной информации, определенной пунктом 2.3 настоящего Порядка.

Ответственный исполнитель в течение пяти рабочих дней с момента получения от соисполнителей данных, определенных в абзаце первом настоящего пункта, вносит изменения в реестр.

## Раздел VI. Система  управления  муниципальной  программой

6.1. В целях повышения эффективности управления реализацией муниципальной  программы  определяется ее куратор.

Куратором назначается заместитель главы администрации округа, отвечающий за вопросы в сфере, соответствующей направлению муниципальной программы, и курирующий деятельность ответственного исполнителя.

6.2. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

а)    координирует деятельность соисполнителей муниципальной программы;

б) обеспечивает совместно с соисполнителями разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение в установленном порядке на утверждение;

в) организует реализацию муниципальной программы, инициирует внесение изменений в муниципальную  программу. Несет ответственность за достижение целей, показателей муниципальной программы, контрольных точек, а также конечных результатов ее реализации;

г) координирует деятельность соисполнителей по заполнению форм и представлению данных для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

д) представляет по запросу отдела экономики комитета экономики и инвестиционной деятельности  администрации Добринского муниципального  округа Липецкой области, управления финансов администрации Добринского муниципального  округа Липецкой области сведения, необходимые для осуществления мониторинга реализации муниципальной программы;

е) запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации и оценки эффективности муниципальной программы и подготовки  квартальных и годового отчетов;

ж) на основании информации, полученной от соисполнителей, участников подготавливает квартальные и годовой отчеты и доклад о ходе реализации муниципальной  программы и представляет их в отдел экономики комитета экономики и инвестиционной деятельности администрации Добринского муниципального округа Липецкой области;

з) проводит оценку эффективности реализации муниципальной  программы;

и) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Порядком.

6.3. Соисполнители муниципальной  программы:

а) осуществляют разработку структурных элементов муниципальной  программы, в отношении которых они являются исполнителями, и направляют их ответственному исполнителю;

б) согласовывают проект муниципальной программы в части структурных элементов, в реализации которых предполагается их участие;

в) обеспечивают совместно с участниками муниципальной  программы реализацию включенных в муниципальную программу проектов, направленных на достижение задач региональных проектов, ведомственных проектов и комплекса процессных мероприятий;

г) запрашивают у участников муниципальной  программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя, а также информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации и оценки эффективности муниципальной  программы и подготовки годового отчета;

д) представляют ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы отдела  экономики комитетам экономики и инвестиционной деятельности и  управления финансов администрации Добринского муниципального округа Липецкой области;

е) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

ж) вносят предложения ответственному исполнителю о внесении изменений в муниципальную программу. Несут ответственность за достижение показателей муниципальной  программы, показателей структурных элементов муниципальной  программы, значений и мероприятий (результатов), контрольных, в части которых они являются исполнителями;

з) выполняют иные функции, предусмотренные настоящим Порядком.

6.4. Участники муниципальной  программы:

а) обеспечивают реализацию отдельных мероприятий (результатов) проектов, направленных на достижение задач региональных  проектов, ведомственных проектов и комплекса процессных мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;

б) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для осуществления мониторинга реализации муниципальной  программы, оценки ее эффективности;

в) выполняют иные функции, предусмотренные настоящим Порядком.

6.5. Ответственный исполнитель, соисполнители и участники муниципальной программы представляют по запросу дополнительную (уточненную) информацию о ходе реализации муниципальной  программы.

6.6. Куратор несет персональную ответственность за реализацию муниципальной программы.

Ответственный исполнитель, соисполнители и участники муниципальной программы несут персональную ответственность за реализацию соответствующих структурных элементов муниципальной  программы, выполнение их мероприятий (результатов), основных мероприятий (результатов), достижение соответствующих показателей муниципальной программы и ее структурных элементов, а также полноту и достоверность представляемых сведений.

6.7. Куратор урегулирует разногласия между ответственным исполнителем, соисполнителями, участниками муниципальной программы по параметрам муниципальной программы.

## Раздел VII. Финансовое обеспечение  реализации  муниципальных программ

7.1. Параметры финансового обеспечения муниципальных программ на период их действия планируются исходя из необходимости достижения целей и приоритетов социально-экономического развития округа.

7.2. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ  в части расходных обязательств округа осуществляется за счет бюджета округа, в том числе источником которых являются межбюджетные трансферты. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решением о  бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

7.3. Параметры финансового обеспечения реализации муниципальных  программ за счет средств бюджета за пределами планового периода определяются исходя из предельного объема расходов на реализацию муниципальных  программ  в соответствии с бюджетным прогнозом округа на долгосрочный период либо иными способами.

7.4. Параметры финансового обеспечения в паспорте муниципальной программы приводятся в разрезе источников финансирования по годам реализации в целом по такой программе, а также с детализацией по ее структурным элементам.

Параметры финансового обеспечения в паспорте структурного элемента муниципальной  программы приводятся в разрезе источников финансирования по годам реализации в целом по такому структурному элементу, а также с детализацией по его мероприятиям (результатам).

Параметры финансового обеспечения муниципальной  программы и ее структурных элементов приводятся в рублях с точностью до двух знаков после запятой.

## Раздел VIII. Реализация муниципальной программы

## и контроль за ходом ее выполнения

8.1.Реализация муниципальной программы осуществляется на основе плана реализации, который разрабатывается на очередной финансовый год.

План реализации содержит декомпозицию основных мероприятий (результатов), содержащихся в паспорте комплекса процессных мероприятий, до конкретных мероприятий (результатов).

Для мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы, предусматривающих софинансирование за счет средств областного (федерального) бюджета, в обязательном порядке предусматриваются специальные контрольные точки, установленные в структурных элементах государственной программы Липецкой области (Российской Федерации).

8.2.  Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется на основе отчетов о ходе реализации муниципальной программы.

Подготовка отчета о ходе реализации муниципальной  программы  осуществляется на основе отчетов о ходе реализации ее структурных элементов.

8.3. Для осуществления контроля за ходом исполнения муниципальной программы соисполнители представляют ответственному исполнителю отчеты о ходе реализации муниципальной программы по итогам I квартала, I полугодия и 9 месяцев – до 5 числа  следующего за отчетным периодом в соответствии с пунктами 8.4, 8.5, 8.6 настоящего Порядка; по итогам года - до 5 февраля года, следующего за отчетным.

Ответственный исполнитель формирует и  представляет в отдел экономики комитета экономики и инвестиционной деятельности администрации Добринского муниципального округа Липецкой области отчеты о ходе реализации в муниципальной программы по итогам I квартала, I полугодия и 9 месяцев в соответствии пунктами 8.4, 8.5, 8.6 настоящего Порядка до 10 числа  месяца, следующего  за отчетным периодом; по итогам года - до 10 февраля года, следующего за отчетным.

8.4. При формировании отчета о ходе реализации муниципальной программы и ее структурных элементов представляются:

а) отчеты о финансовом обеспечении муниципальной программы  и ее структурных элементов за счет средств бюджета округа  и иных источников, не запрещенных действующим законодательством, по форме согласно приложению 9 к настоящему Порядку. Отчетная информация о финансировании муниципальных  программ ее структурных элементов должна соответствовать утвержденным показателям сводной бюджетной росписи по расходам на ее реализацию и фактическим кассовым расходам;

б) отчет о достижении значений показателей муниципальной  программы и ее структурных элементов по форме согласно приложению 10 к настоящему Порядку;

в) информация, отражающая фактические сведения о мероприятиях (результатах), параметрах характеристики мероприятий и контрольных точках структурных элементов муниципальной программы по форме согласно приложению 10;

г) отчет о применении мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной  программы по форме согласно приложению 11 к настоящему Порядку;

8.5. Информация, отражающая фактические сведения о мероприятиях (результатах) и контрольных точках структурных элементов муниципальной  программы  включает:

а) мероприятия (результаты) и контрольные точки, срок достижения которых наступил в отчетном периоде;

б) неисполненные (недостигнутые) мероприятия (результаты) и контрольные точки, срок достижения которых наступил в периоде, предшествующем отчетному;

в) досрочно исполненные (достигнутые) мероприятия (результаты) и контрольные точки.

8.6 К отчетной информации по итогам года прилагается доклад о ходе реализации муниципальной  программы, который содержит:

а) описание основных результатов, достигнутых за отчетный период, с информацией о сдаче и приемке в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено в рамках реализации муниципальной  программы;

б) перечень запланированных, но нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий (результатов) за отчетный период;

в) информацию об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа и иных средств на реализацию мероприятий (результатов), утвержденных планом реализации, за отчетный период, а также предложения по корректировке объема бюджетных ассигнований за счет средств бюджета округа с обоснованием и оценкой их планируемого влияния на эффективность муниципальной программы;

г) оценку фактической эффективности муниципальной программы за отчетный год в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ округа;

д) предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование, включающие оценку необходимости корректировки муниципальной программы по итогам года.

8.7. Ответственный исполнитель, соисполнители и участники муниципальных программ обеспечивают достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации муниципальной  программы

## Приложение 1

к Порядку разработки,

формирования и реализации

муниципальных программ

Добринского муниципального округа

Липецкой области

Перечень

направлений деятельности муниципальных органов власти Добринского

округа,  не  подлежащих   включению в муниципальные  программы Добринского муниципального округа Липецкой области

1. Обеспечение деятельности главы администрации Добринского муниципального округа Липецкой области.

2. Обеспечение содержания Совета депутатов Добринского муниципального округа Липецкой области.

3.  Обеспечение подготовки к проведению выборов и референдумов.

4. Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции на территории Липецкой области.

5. Управление зарезервированными бюджетными ассигнованиями, за исключением

бюджетных ассигнований, целевое назначение которых соответствует сферам реализации муниципальных программ.

6. Исполнение переданных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния.

7.Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

8.Осуществление первичного воинского учета органами самоуправления муниципального округа.

9.Иные направления деятельности в соответствии с федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

Приложение 2

к Порядку разработки, формирования

и реализации муниципальных программ

Добринского муниципального округа Липецкой  области

Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы Добринского муниципального округа Липецкой области

| N п/п | Тип документа <1> | Вид документа <2> | Наименование документа <3 | Реквизиты <4> | Наименование документа, предусматривающего внесение изменений <5> | Реквизиты документа, предусматривающего внесение изменений <6> | Разработчик <7> | Гиперссылка на текст документа <8> | Гиперссылка на актуализированный текст документа <9> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа (Наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1>   Указывается  тип  документа,  входящего  в  состав  муниципальной программы,  в  соответствии  с перечнем, определенным в Порядке разработки,  формирования    и    реализации   муниципальных   программ   Добринского муниципального округа Липецкой области.

<2>  Указывается  вид  документа (например, постановление администрации Добринского    муниципального    округа Липецкой области,    распоряжение   администрации Добринского муниципального округа Липецкой области).

<3> Указывается наименование утвержденного документа.

<4> Указывается дата и номер утвержденного документа.

<5>  Указывается  наименование  документа,  предусматривающего внесение изменений в ранее утвержденный документ.

<6>  Указывается  дата  и  номер документа, предусматривающего внесение изменений в ранее утвержденный документ.

<7>  Указывается  наименование структурного подразделения администрации Добринского  муниципального   округа Липецкой области,   ответственного   за  разработку   документа.

<8>   Указывается   гиперссылка   на  текст  документа  на  официальном интернет-порталы  правовой  информации  (www.pravo.gov.ru) (для нормативных правовых актов), в ином информационном источнике (в случае размещения).

<9> Указывается гиперссылка на актуализированный текст документа.

Приложение 3

к Порядку разработки, формирования

и реализации муниципальных программ

Добринского муниципального округа

Липецкой области

Перечень

типов мероприятий (результатов) и их контрольных точек  комплексов  процессных мероприятий

| N п/п | Тип мероприятия (результата) | Характеристика типа | Контрольные точки | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оказание услуг (выполнение работ) | Используется для результатов, в рамках которых предоставляются субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муни- ципальных услуг (выполнение работ) | 1. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр муниципальных заданий). 2. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений). 3. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости). 4. Услуга оказана (работы выполнены). 5. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Показатели, установленные в муниципальном задании на оказание муниципальных работ), характеризующие качество и (или) объем оказываемых услуг (выполняемых работ) |
| 2. | Осуществление текущей деятельности | Используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание структурных подразделений администрации округа, а также подведомственных учреждений | Не устанавливаются (за исключением мероприятий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг) | Не устанавливается (за исключением мероприятий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг) |
| 3. | Повышение квалификации кадров | Используется для мероприятий (результатов), предусматривающих профессиональную подготовку и (или) повышение квалификации кадров | 1. Утверждены документы, необходимые для оказания услуги. 2. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение. 3. Услуга оказана | Тыс. человек |
| 4. | Выплаты физическим лицам | Используется для мероприятий (результатов), предусматривающих осуществление выплат пособий, компенсаций и иных социальных выплат различным категориям граждан | 1. Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят. 2. Выплаты осуществлены | Тыс. человек |
| 5. | Приобретение товаров, работ, услуг | Используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг | 1. Закупка включена в план-график закупок. 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | Единица (по ОКЕИ) |
| 6. | Жилищное обеспечение граждан | Используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляется предоставление субсидии гражданам на приобретение жилья | 1. Закупка включена в план-график закупок. 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту 5. Выплаты осуществлены (при предоставлении субсидий гражданам) | Единица (по ОКЕИ) |
| 7. | Резервы | Используется исключительно для вида расходов 870 "Резервные средства" | Не устанавливаются | Не устанавливаются |
| 8. | Оказание финансовой поддержки юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (на оказание услуг, на проведение мероприятий, на приобретение товаров, работ, услуг, на производство (реализацию) продукции) | Используется для результатов, в рамках которых предоставляются субсидии в форме субсидий не в рамках муниципального задания | 1. Утверждение порядка предоставления субсидий 2. Проведение конкурса (отбора) для предоставления субсидий 3. Издание приказа о предоставлении субсидий 4. Заключение соглашений с получателями субсидий 5. Показатель результативности из соглашения. 6. Перечисление денежных средств получателям субсидий 7. Доля кассового исполнения | Единиц (количество получателей субсидий (грантов в форме субсидий)) |

Приложение 4

к Порядку разработки, формирования

и реализации муниципальных программ

Добринского муниципального округа

Липецкой области

Паспорт

муниципальной программы Добринского муниципального округа Липецкой области

"Наименование"

1. Основные положения

Таблица

| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Добринского муниципального округа Липецкой области (должность) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Руководитель структурного подразделения администрации округа (должность) |
| Соисполнители муниципальной программы | Руководитель структурного подразделения администрации округа (должность) |
| Период реализации муниципальной программы | Год начала - год окончания |
| Цели муниципальной программы | Цель 1 Цель N |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации <10> |  |
| Влияние на достижение национальных целей развития <11> | Наименование национальной цели и показатель национальной цели |
| Влияние на достижение целей государственных программ Липецкой области <12> | Наименование государственной программы Липецкой области и цели государственной программы Липецкой области |
| Влияние на достижение целей стратегии социально-экономического развития округа | Наименование стратегической цели стратегии социально-экономического развития округа и при наличии наименование подцели стратегии социально-экономического развития округа |

2. Показатели муниципальной  программы Добринского муниципального округа Липецкой области

Таблица

| N п/п | Наименование показателя <13> | Уровень показателя <14> | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение <15> |  | Значения показателей |  |  |  | Документ <16> | Ответственный за достижение показателя <17> | Связь с показателями национальных целей <18> | Связь с показателями Стратегии | Признак реализуется муниципальным образованием <19> | Информационная система <20> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | N | N + 1 | ... | N + n |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Цель муниципальной программы "Наименование" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Структура муниципальной программы Добринского муниципального округа Липецкой области

Таблица

| N п/п | Задачи структурного элемента <21> | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента <22> | Связь с показателями <23> |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Региональный проект "Наименование"(куратор, должность) <24> |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации округа) | Срок реализации (год начала - год окончания) |  |
| 1.1 | Задача 1 |  |  |
| 1.N | Задача N |  |  |
| 2 | Ведомственный проект "Наименование"(куратор, должность) <25> |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации округа) | Срок реализации (год начала - год окончания) |  |
| 2.1 | Задача 1 |  |  |
| 2. N | Задача N |  |  |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий "Наименование" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации округа) | - |  |
| 3.1. | Задача 1 (при необходимости) |  |  |
| 3.N | Задача N (при необходимости) |  |  |
| 3 | Отдельные мероприятия, направленные на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций <26> |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения администрации округа) | Срок реализации (год начала - год окончания) |  |
| 4.1 | Задача 1 |  |  |
| 4.N | Задача N |  |  |
| ... | ... |  |  |

4. Финансовое обеспечение муниципальной  программы Добринского муниципального округа Липецкой области

Таблица

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения <27> | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | N + 1 | ... | N + n | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа (комплексная программа) (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |
| Федеральные средства, поступившие в местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Региональные средства, поступившие в местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) <28> |  |  |  |  |  |
| Региональный проект "Наименование", в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |
| Федеральные средства, поступившие в местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Региональные средства, поступившие в местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Ведомственный проект "Наименование", в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |
| Федеральные средства, поступившие в местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Региональные средства, поступившие в местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Наименование", в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |
| Федеральные средства, поступившие в местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Региональные средства, поступившие в местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

5.  Методики расчетов показателей муниципальной  программы Добринского муниципального округа, значения которых не утверждены методиками     международных организаций, а также не определяются на основе данных   государственного (федерального) статистического наблюдения

Таблица

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета | Источник определения значения | Срок представления годовой отчетной информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Показатель "Наименование" |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |
| N | Показатель "Наименование" |  |  |  |  |

<10> Приводятся объемы финансового обеспечения реализации муниципальной программы  за  счет  средств  бюджета  округа  за  весь  период  реализации муниципальной программы.

<11>  Указывается  наименование  национальной  цели развития Российской Федерации,  а  также  наименование  целевого показателя национальной цели в соответствии  с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

<12> Указывается   наименование  муниципальной  программы  Российской Федерации  (Липецкой  области),  а  также  наименование  цели муниципальной программы Российской Федерации (Липецкой области).

<13> Приводятся показатели уровня муниципальной программы.

<14>  Статусы:  "НП"  -  Национальный проект; "ГП РФ" – Государственная программа  Российской  Федерации;  "ФП  вне  НП"  -  Федеральный проект вне национального   проекта;   "ВДЛ"  -  показатели  для  оценки  эффективности деятельности  высшего  должностного  лица области; "Стратегия" – индикаторы Стратегии   социально-экономического   развития;   "ГП"  -  Государственная программа Липецкой области; "МП" - Муниципальная программа.

<15>  Здесь и далее в качестве базового значения показателя указывается фактическое   значение  за  год,  предшествующий  году  разработки  проекта муниципальной программы.

<16>  Отражаются  документы  и (или) решения, в соответствии с которыми данный  показатель  определен  как  приоритетный:  Федеральный  закон, Указ Президента,   Единый   план  по  достижению  национальных  целей  развития, национальный   проект,   государственная  программа  Российской  Федерации, государственная   программа   Липецкой  области,  документ  стратегического

планирования,    постановление    Правительства    области,   постановление администрации  округа или иной документ (при наличии).

<17>  Указывается наименование структурного подразделения администрации округа, ответственного за достижение показателя.

<18>  Указывается  наименования целевых показателей национальных целей, вклад в достижение которых обеспечивает показатель муниципальной программы.

<19> Не отображается в печатной форме паспорта муниципальной программы.

<20>  Указывается  государственная информационная система, региональная система   или   иная   информационная   система,  содержащая  информацию  о показателях и их значениях (при наличии).

<21>  Приводятся  ключевые  (социально  значимые) задачи, планируемые к решению  в рамках региональных проектов, ведомственных проектов, комплексов процессных    мероприятий   по   предложению   ответственного   исполнителя муниципальной  программы.  Для  региональных  проектов,  входящих  в состав национальных проектов, приводятся общественно значимые результаты и задачи.

<22>  Приводится  краткое  описание  социальных,  экономических  и иных эффектов   для   каждой   задачи   структурного   элемента  (для  отдельных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций - при необходимости).

<23>   Указываются   наименования   показателей   уровня  муниципальной программы, на достижение которых направлен структурный элемент.

<24>   Указывается  куратор  регионального  проекта  в  соответствии  с паспортом регионального проекта.

<25>  Указывается  куратор  ведомственного  проекта  в  соответствии  с паспортом ведомственного проекта.

<26>  Приводятся  отдельные  мероприятия,  направленные  на  проведение аварийно-восстановительных   работ   и   иные   мероприятия,   связанные  с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в текущем  финансовом  году,  в  случае  невозможности  их включений в состав структурных элементов муниципальной программы.

<27>  В  случае  отсутствия  финансового  обеспечения за счет отдельных источников финансирования, такие источники не приводятся.

<28>  В  соответствии  с  перечнем  налоговых  расходов,  формируемым в соответствии  с  нормативными  правовыми актами муниципального образования, регулирующими формирование перечня налоговых расходов бюджета округа.

## Приложение 5

к Порядку разработки,

формирования и реализации

муниципальных программ

Добринского муниципального округа

Липецкой области

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

"Наименование"

1. Общие положения

Таблица

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Руководитель структурного подразделения администрации округа (должность) |
| --- | --- |
| Соисполнители комплекса процессных мероприятий | Руководитель структурного подразделения администрации округа (должность) |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Наименование" |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

Таблица

| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень соответствия декомпозированного показателя <29> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | N | N + 1 | ... | N + n |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача "Наименование" (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Перечень основных мероприятий (результатов) комплекса процессных   мероприятий

Таблица

| N п/п | Наименование основного мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель | Характеристика <30> | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  | Значения основного мероприятия (результата) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | N | N + 1 | ... | N + N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача комплекса процессных мероприятий (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. | Мероприятие (результат) "Наименование" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Таблица

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | N + 1 | ... | N + N | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий "Наименование" (всего), <31> в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |
| Федеральные средства, поступившие в местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Региональные средства, поступившие в местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) "Наименование", всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |
| Федеральные средства, поступившие в местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Региональные средства, поступившие в местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

5. Методики расчетов показателей комплекса процессных мероприятий, значения

которых не утверждены методиками международных организаций, а также не

определяются на основе данных государственного (федерального)

статистического наблюдения

Таблица

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета | Источник определения значения | Срок представления годовой отчетной информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Показатель "Наименование" |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |
| N | Показатель "Наименование" |  |  |  |  |

<29> Статусы: "ГП РФ" - Государственная программа Российской Федерации; "ФП вне  НП"  -  Федеральный проект вне национального проекта; "КПМ" – Комплекс процессных мероприятий, ГП- Государственная программа Российской Федерации

# <30>  Приводится краткое описание основного мероприятия (результата), в том  числе  дополнительные качественные и количественные параметры, которым должно соответствовать основное мероприятие (результат).

# <31>   В  случае  отсутствия  финансового  обеспечения  за  счет  отдельных источников финансирования, такие источники не приводятся.

# 6. Перечень объектов капитального строительства

# (укрупненных инвестиционных проектов)

# "Наименование"

| N п/п | Наименование объекта капитального строительства | Место расположения |
| --- | --- | --- |

Приложение 6

## к Порядку разработки,

## формирования и реализации

## муниципальных программ

## Добринского муниципального округа

## Липецкой области

# План реализации комплекса процессных мероприятий Добринского муниципального округа Липецкой области в *

# (указывается год) году

# "Наименование"

# Таблица

| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Наименование объекта | Плановый срок начала реализации мероприятия | Плановый срок окончания реализации мероприятия | Дата наступления контрольной точки <32> | Ответственный исполнитель (наименование ИОГВ) | Вид подтверждающего документа <33> | Информационная система (источник данных) <34> | Плановое значение контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Региональный проект "Наименование" Задача регионального проекта "Наименование" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) "Наименование" |  |  |  | Х |  | Х | Х | Х |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1 |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка N |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат) "Наименование" N |  |  |  | Х |  | Х | Х | Х |
| 1.2.1 | Контрольная точка 1 |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка N |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ведомственный проект "Наименование" Задача ведомственного проекта "Наименование" (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) "Наименование" |  |  |  | Х |  | Х | Х | Х |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1 |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Контрольная точка N |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие (результат) "Наименование" N |  |  |  | Х |  | Х | Х | Х |
| 2.2.1 | Контрольная точка 1 |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Контрольная точка N |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий "Наименование" Задача комплекса процессных мероприятий проекта "Наименование" (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие (результат) "Наименование" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Контрольная точка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.2 | Контрольная точка N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Мероприятие (результат) "Наименование" N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Контрольная точка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Контрольная точка N |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ________________________________

# <32>  Допускается  указание даты наступления контрольной точки без указания

# года (для контрольных точек постоянного характера, повторяющихся ежегодно).

# <33>  Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки.

# <34>   Указывается  информационная   система,  содержащая  информацию  о контрольных точках и их значениях.

## Приложение 7

к Порядку разработки,

формирования и реализации

муниципальных программ

# Добринского муниципального округа

# Липецкой области

# Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации

# муниципальной программы  Добринского муниципального округа Липецкой области

# "Наименование"

# Таблица

| N п/п | Наименование цели государственной программы, мер государственного регулирования <39> и показателей, характеризующих эффективность мер государственного регулирования | Ответственный исполнитель |  | Ед. измерения |  | Значение объемов финансирования, показателя (при наличии) |  |  |  |  |  |  | Методика расчета для показателей, характеризующих эффективность мер государственного регулирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | N |  | N + 1 |  | ... |  | N + n |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |
| 1 | Цель муниципальной программы "Наименование" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мера государственного регулирования 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Показатель эффективности меры государственного регулирования 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мера государственного регулирования 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Показатель эффективности меры государственного регулирования 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель муниципальной программы "Наименование" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мера государственного регулирования N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Показатель эффективности меры государственного регулирования N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ________________________________

# <35>  Меры государственного регулирования - налоговые, тарифные, кредитные, гарантии,  залоговое  обеспечение.     Налоговые  льготы  (налоговые  расходы)приводятся   в   разрезе   наименований   налогов  (платежей)  и  категорий

# налогоплательщиков.

Приложение 8

к Порядку разработки,

формирования и реализации

муниципальных программ

Добринского муниципального округа

Липецкой области

# Обоснование внесения изменений в муниципальную программу

# Добринского муниципального округа Липецкой области

# "Наименование"

# Таблица

| N п/п | Наименование цели, структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель |  | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения за счет консолидированных бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников (тыс. руб.) |  |  |  |  | Объем ресурсного обеспечения за счет средств местного бюджета (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые значения показателя <36> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обос нова ние внесе ния изме нени й |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  | в том числе федеральные (региональные) средства, поступившие в местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Текущий финансовый год | Плановый период |  |  |  | Текущий финансовый год |  | Плановый период |  |  |  |  |  | Текущий финансовый год |  | Плановый период |  |  |  |  |  | Наименование показателя |  | Единица измерения |  | Текущий финансовый год |  | Плановый период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | N + 1 | ... | N + n |  |  |  | N + 1 |  | ... |  | N + n |  |  |  | N + 1 |  | ... |  | N + n |  |  |  |  |  |  |  | N + 1 |  |  |  | ... |  |  | N + n |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  |  |  | 22 |  |  | 23 |  |  | 24 |  |
| 1 | Цель 1 муниципальной программы "Наименование" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель "Наименование" |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель "Наименование" |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 2 муниципальной программы "Наименование" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель "Наименование" |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель "Наименование" |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Региональный проект 1 "Наименование" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |
|  | Задача 1 "Наименование" |  |  | х | х | х | х | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | Показатель "Наименование"/Дополнительный показатель "Наименование" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат) 1 "Наименование" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (при необходи мости) |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |
|  | ……. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведомственный проект 1 "Наименование" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |
|  | Задача 1 "Наименование" |  |  | х | х | х | х | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | Показатель "Наименование"/Дополнительный показатель "Наименование" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат) 1 "Наименование" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (при необходи мости) |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельные мероприятия, направленные на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие, направленное на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций 1 "Наименование" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Обоснование внесения изменений в паспорт комплекса процессных мероприятий

## муниципальной программы

## "Наименование"                                                                   Таблица

| ## №п/п | ## Наименование задачи, показателя, основного мероприятия (результата) | ## Ответственный исполнитель, соисполнитель | ## Срок начала реализации | ## Срок окончания реализации | ## Объем ресурсного обеспечения за счет консолидированных бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников (руб.) |  |  |  | ## Объем ресурсного обеспечения за счет средств местного бюджета (руб.) |  |  |  |  |  |  |  | ## Планируемые значения показателя комплекса процессных мероприятий или планируемое значение основного мероприятия (результата) <37> |  |  |  |  |  | ## Обоснование внесения изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ## Текущий финансовый год | ## Плановый период |  |  | ## всего |  |  |  | ## в том числе федеральные (региональные) средства, поступившие в местный бюджет |  |  |  | ## Наименование показателя | ## Единица измерения | ## Текущий финансовый год | ## Плановый период |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ## N + 1 | ## ... | ## N + N | ## Текущий финансовый год | ## Плановый период |  |  | ## Текущий финансовый год | ## Плановый период |  |  |  |  |  | ## N + 1 | ## ... | ## N + N |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## N + 1 | ## ... | ## N + N |  | ## N + 1 | ## ... | ## N + N |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 | ## 9 | ## 10 | ## 11 | ## 12 | ## 13 | ## 14 | ## 15 | ## 16 | ## 17 | ## 18 | ## 19 | ## 20 | ## 21 | ## 22 | ## 23 | ## 24 |
|  | ## Комплекс процессных мероприятий 1 "Наименование" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Задача 1 "Наименование" (при необходимости) |  | ## х | ## х | ## х | ## х | ## х | ## х | ## х | ## х | ## х | ## х | ## х | ## х | ## х | ## х | ## Показатель "Наименование" |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Основное мероприятие (результат) "Наименование" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Характеристика мероприятия (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Основное мероприятие (результат) "Наименование" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Характеристика мероприятия (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |

## <36> Указываются  значения  показателей в случае введения новых показателей  или корректировки утвержденных значений показателей.

## <37> Указываются  значения  показателей  или значения основного мероприятия (результата)  в  случае введения новых показателей или основных мероприятий (результатов),  корректировки  утвержденных значений показателей и основных мероприятий (результатов).

## Приложение 9

к Порядку разработки,

формирования и реализации

муниципальных  программ

Добринского муниципального округа

Липецкой области

# Отчет

# о финансовом обеспечении муниципальной  программы

# "Наименование программы"

# Таблица

| N п/п | Наименование муниципальной программы, региональных проектов, ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий, мероприятий (результатов) и отдельных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы отчетного периода (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины низкого освоения средств <38> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  |  | Федеральные средства поступившие в местный бюджет |  |  | Областные средства поступившие в местный бюджет |  |  | Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  |  | Годовой план | Факт | % исполнения | План | Факт (кассовое исполнение) | % исполнения | План | Факт (кассовое исполнение) | % исполнения | План |  |  | Факт (кассовое исполнение | % исполнения |  |  | План | Факт | % исполнения |  |
| 1 | Всего по муниципальной программе "Наименование" | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Региональный проект "Наименование" | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
|  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие (результат) "Наименование" | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие (результат) "Наименование" | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ведомственный проект "Наименование" | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
|  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 6 | Мероприятие (результат) "Наименование" | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мероприятие (результат) "Наименование" | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Комплекс процессных мероприятий "Наименование" | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
|  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
|  |  | Соисполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 9 | Мероприятие (результат) "Наименование" | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Мероприятие (результат) "Наименование" | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Мероприятие, направленное на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций "Наименование" | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# <38>  Указывается  причина  низкого освоения средств областного бюджета при кассовых  расходах  менее  20%  от  годовых назначений по итогам 1 квартала отчетного  года менее 45% - по итогам 1 полугодия отчетного года, менее 70%- по итогам 9 месяцев отчетного года, менее 95% - по итогам отчетного года.

Приложение 10

к Порядку разработки,

формирования и реализации

муниципальных  программ

Добринского муниципального округа

Липецкой области

# Отчет

# о достижении значений показателей муниципальной  программы

# и показателей, мероприятий (результатов) и      контрольных точек структурных элементов муниципальной программы    "Наименование программы"

# Таблица

| N п/п | Наименование показателей муниципальной программы, показателей структурного элемента, мероприятий (результатов), параметров характеристики, контрольных точек, отдельных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций <38> | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Единица измерения | Значения показателей, мероприятий (результатов), параметров характеристики мероприятия и контрольных точек |  |  |  | Дата наступления параметров характеристики мероприятия, контрольной точки |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец года (при наличии), обоснование отклонений выполнения контрольных точек | Риски недостижения плановых значений показателей, дат наступления контрольных точек (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фактическое значение по итогам года, предшествующего отчетному | Отчетный период/год |  |  | План | Факт (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) |  |  |
|  |  |  |  |  | План | Факт (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) <39> | % исполнения |  |  |  |  |
| 1 | Цель 1 муниципальной программы "Наименование" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель "Наименование" |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  |
| 3 | Показатель "Наименование" |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  |
|  | Цель 2 муниципальной программы "Наименование" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель "Наименование" |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  |
|  | Показатель "Наименование" |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  |
|  | Региональный проект "Наименование" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача муниципального проекта "Наименование" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель "Наименование" |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  |
|  | Мероприятие (результат) "Наименование" |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  |
|  | Параметр характеристики "Наименование" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1 |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка 2 |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведомственный проект "Наименование" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача ведомственного проекта "Наименование" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель "Наименование" |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  |
|  | Мероприятие (результат) "Наименование" |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  |
|  | Параметр характеристики "Наименование" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1 |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка 2 |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Наименование" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача комплекса процессных мероприятий "Наименование" (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель "Наименование" |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  |
|  | Мероприятие (результат) "Наименование" |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  |
|  | Параметр характеристики "Наименование" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1 |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка 2 |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ________________________________

# <38> При заполнении отчета за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев указываются контрольные   точки,   предусмотренные

# планом  реализации  муниципальной программы с датой наступления в отчетном периоде.

# <39>  Для  показателей, по которым периодичность предоставления официальных статистических  данных годовая, значения

# по итогам 1 квартала, 1 полугодия,9 месяцев указываются в виде "Х".

Приложение11

к Порядку разработки,

формирования и реализации

муниципальных  программ

Добринского муниципального округа

Липецкой области

# Отчет

# о применении мер государственного регулирования в сфере

# реализации муниципальной программы Добринского муниципального округа Липецкой области

# "Наименование"

# Таблица

| N п/п | Наименование цели муниципальной программы, меры государственного регулирования <40> | Объем выпадающих доходов местного бюджета или увеличение обязательств Добринского округа (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План отчетного года | Факт отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Цель муниципальной программы "Наименование" |  |  |
| 2 | Мера государственного регулирования |  |  |
| 3 | Мера государственного регулирования |  |  |
| ... | ... |  |  |
|  | Цель муниципальной программы "Наименование" |  |  |
| N | Мера государственного регулирования |  |  |
| ... | ... |  |  |

# <40>  Меры государственного регулирования - налоговые, тарифные, кредитные,

# гарантии, залоговое обеспечение".