| ПОСТАНОВЛЕНИЕ ## АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА # ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 30.09.2026г. | п. Добринка | № 1204 |

Об утверждении Порядка  проведения

оценки эффективности муниципальных

программ Добринского муниципального округа

Липецкой области

В соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением администрации Добринского муниципального округа Липецкой области от 4декабря  2025 года N 1194 "Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ Добринского муниципального округа Липецкой области" администрация Добринского муниципального округа Липецкой области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Порядок проведения оценки эффективности муниципальных программ Добринского муниципального округа Липецкой области согласно приложению.

2.Постановление подлежит официальному опубликованию на сайте муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Добринские вести»

(https://dobvesti.ru) и размещению на официальном сайте администрации Добринского муниципального округа Липецкой области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета экономики и инвестиционной деятельности администрации Добринского муниципального округа Г.М. Демидову

Глава администрации

Добринского муниципального округа                                             А.Н. Пасынков

Нехороших О.М.

21507

Вносит:

Комитет экономики

и инвестиционной деятельности                                              Г. М. Демидова

Согласовано:

Юридический отдел                                                                   Н.А. Гаврилов

Приложение

к постановлению администрации

Добринского муниципального округа

Липецкой области «Об утверждении

Порядка проведения  оценки

эффективности муниципальных

программ Добринского муниципального

округа  Липецкой области

от 30.09.2026г. №1204

Порядок

проведения оценки эффективности муниципальных программ Добринского муниципального округа Липецкой области

1. Настоящий Порядок проведения оценки эффективности муниципальных программ Добринского муниципального округа Липецкой области (далее - Порядок) разработан в соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и регламентирует процедуру проведения оценки эффективности муниципальных программ Добринского муниципального округа Липецкой области (далее - муниципальные программы), а также определяет критерии оценки эффективности муниципальных программ.

Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех значениях, в которых они используются в постановлении администрации Добринского муниципального округа Липецкой области от 4 декабря 2025 года N 1194 "Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ Добринского муниципального округа Липецкой области" (далее - Порядок разработки, формирования и реализации муниципальных программ Добринского муниципального округа).

2. Оценка эффективности муниципальных программ проводится ежегодно комитетом экономики и инвестиционной деятельности Добринского  муниципального округа Липецкой области на основании итоговых оценок эффективности муниципальных программ.

3. В целях осуществления расчета итоговых оценок эффективности муниципальных программ ответственные исполнители и соисполнители муниципальных программ представляют в комитет экономики и инвестиционной деятельности администрации Добринского муниципального округа информацию в соответствии с пунктами 8.4 - 8.7 Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ Добринского муниципального округа в сроки, определенные пунктом 8.3 Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ Добринского муниципального округа.

Комитет экономики и инвестиционной деятельности администрации Добринского муниципального округа вправе запрашивать у ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ дополнительную информацию о ходе реализации муниципальных программ и их структурных элементов.

4. Оценка эффективности муниципальной программы производится на основании следующих критериев:

1) уровень достижения муниципальной программы за отчетный год, который включает:

уровень достижения показателей муниципальной программы, предусмотренных паспортом муниципальной программы;

уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (за исключением комплексов процессных мероприятий по обеспечению реализации муниципальных функций и полномочий ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) комплексов процессных мероприятий по обеспечению реализации муниципальных функций и полномочий соисполнителем, участником муниципальной программы);

2) уровень освоения средств федерального бюджета, областного бюджета и местного бюджета на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

5. Итоговая оценка эффективности муниципальной программы рассчитывается по формуле:

ОЭ = 0,6 x УДмп + 0,4 x ФОмп,

где:

ОЭ - итоговая оценка эффективности муниципальной программы, балл;

УДмп - уровень достижения муниципальной программы за отчетный год, балл;

ФОмп - уровень освоения средств федерального бюджета, областного бюджета и местного бюджета на реализацию муниципальной программы в отчетном году, балл.

Расчет итоговой оценки эффективности муниципальной программы производится на основании балльных значений критериев оценки эффективности муниципальных программ в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку.

6. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный год рассчитывается по формуле:

УДмп = 0,5 x УДп + 0,5 x УДсэ, где:

УДп - уровень достижения показателей муниципальной программы, балл;

УДсэ - уровень достижения структурных элементов муниципальной программы, балл.

Если показатель включен одновременно в паспорт муниципальной программы и в паспорт структурного элемента муниципальной программы, то в расчете уровня достижения муниципальной программы такой показатель учитывается один раз как показатель муниципальной программы.

7. Уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде рассчитывается как среднее значение уровней достижения показателей муниципальной программы по формуле:

УДпi - уровень достижения i-ого показателя муниципальной программы, балл;

Р - количество показателей муниципальной программы, ед.

Уровень достижения i-ого показателя муниципальной программы рассчитывается по формуле уровня достижения параметра муниципальной программы в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка.

8. Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы рассчитывается по формуле:

УДсэi - уровень достижения i-ого структурного элемента муниципальной программы, балл;

К - повышающий коэффициент;

L - количество структурных элементов муниципальной программы, ед.

Определение значения повышающего коэффициента (К) осуществляется с учетом типа структурного элемента муниципальной программы:

1) для регионального проекта, входящего в состав национального проекта - 2;

2) для иного регионального проекта, имеющего в своей структуре объекты капитального строительства - 2;

3) для иного регионального проекта, не имеющего в своей структуре объекты капитального строительства - 1,5;

4) для ведомственного проекта и комплекса процессных мероприятий - 1.

9. Базовой формулой для расчета уровня достижения показателя муниципальной программы, показателя ее структурного элемента, мероприятия (результата) и характеристики мероприятия (далее - параметр) является формула расчета уровня достижения параметра муниципальной программы:

УДпар - уровень достижения параметра муниципальной программы, процент;

ПП - плановое значение параметра;

ПФ - фактическое значение параметра;

Х - индикатор возрастания/убывания:

Х = 1, если параметр возрастающий;

Х = -1, если параметр убывающий.

Индикатор возрастания/убывания для показателей муниципальной программы и ее структурных элементов, а также мероприятий (результатов) и их характеристик определяется на основании информации, представленной ответственным исполнителем муниципальной программы.

При отсутствии информации на дату достижения параметра о его фактически достигнутом значении устанавливается его прогнозное значение.

При отрицательном значении уровня достижения отдельно взятого параметра уровень достижения такого параметра в расчете приравнивается к нулю.

По результатам расчета каждому параметру присваивается балльная оценка критерия в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку.

10.Уровень достижения i-ого структурного элемента муниципальной программы рассчитывается по формуле:

УДПсэi - уровень достижения показателей структурного элемента муниципальной программы, балл;

h - количество показателей структурного элемента муниципальной программы, ед.

УДРсэi - уровень достижения значений мероприятий (результатов) и характеристик мероприятий (результатов) структурного элемента муниципальной программы в отчетном периоде, балл;

s - количество мероприятий (результатов) и характеристик мероприятий (результатов) структурного элемента муниципальной программы, ед.

Уровень достижения показателей структурного элемента муниципальной программы и уровень достижения значений мероприятий (результатов) и характеристик мероприятий (результатов) структурного элемента муниципальной программы в отчетном периоде рассчитываются по формуле уровня достижения параметра муниципальной программы в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка.

УДКТсэi - уровень достижения контрольных точек структурного элемента муниципальной программы в отчетном периоде, балл.

Уровень достижения контрольных точек структурного элемента муниципальной программы рассчитывается по формуле:

КТфакт - фактическое количество достигнутых контрольных точек в отчетном году, ед.;

КТплан - плановое количество контрольных точек за отчетный год, ед.

По результатам расчета уровню достижения контрольных точек структурного элемента присваивается балльная оценка критерия в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку.

При отсутствии документального подтверждения исполнения контрольной точки при расчете уровня достижения контрольных точек данная контрольная точка принимается в расчет как не достигнутая.

При исполнении мероприятия (результата) и его характеристик на 100% и более от плана все контрольные точки по данному мероприятию (результату) считаются достигнутыми.

При исполнении мероприятия (результата) и (или) его характеристик менее 100% от плана в расчете уровня достижения контрольных точек структурного элемента учитывается фактическое количество достигнутых контрольных точек по данному мероприятию (результату).

При отсутствии у мероприятий (результатов) i-ого структурного элемента контрольных точек уровень достижения данного структурного элемента

муниципальной программы рассчитывается по формуле:

11. Уровень освоения средств федерального бюджета, областного бюджета и местного бюджета на реализацию муниципальной программы в отчетном году рассчитывается по формуле:

ФОсэi - уровень освоения средств федерального бюджета, областного бюджета и местного бюджета на реализацию отдельно взятого структурного элемента муниципальной программы в отчетном году, балл;

К - повышающий коэффициент;

L - количество структурных элементов муниципальной программы, ед.

Определение значения повышающего коэффициента К осуществляется в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка.

12. Уровень освоения средств федерального бюджета, областного бюджета и местного бюджета на реализацию отдельно взятого структурного элемента муниципальной программы в отчетном году рассчитывается по формуле:

Фф - фактическое освоение средств федерального бюджета, областного бюджета и местного бюджета по структурному элементу муниципальной программы в отчетном году, рубли;

Фп - плановое значение предусмотренных средств федерального бюджета, областного бюджета и местного бюджета по структурному элементу муниципальной программы в отчетном году, рубли.

По результатам расчета уровня освоения средств федерального бюджета, областного бюджета и местного бюджета по структурному элементу муниципальной программы присваивается балльная оценка критерия в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку.

13. На основании итоговой оценки эффективности муниципальной программы делается вывод об эффективности ее реализации:

если итоговая оценка эффективности муниципальной программы составляет менее пяти баллов - муниципальная программа реализуется неэффективно;

если итоговая оценка эффективности муниципальной программы составляет пять баллов и более, но менее восьми баллов - эффективность реализации муниципальной программы низкая;

если итоговая оценка эффективности муниципальной программы составляет восемь баллов и более - муниципальная программа реализуется эффективно.

14. Информация об оценке эффективности муниципальных программ включается в сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ.

Комитет экономики и инвестиционной деятельности  в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, подготавливает и представляет главе администрации Добринского муниципального округа Липецкой области сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ, и обеспечивает его размещение на официальном сайте администрации Добринского муниципального округа Липецкой области в сети "Интернет".

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ содержит:

обобщенные сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период (краткие сведения);

сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значениях показателей муниципальных программ и их структурных элементов в отчетном году;

сведения о выполнении задач и мероприятий структурных элементов муниципальных программ;

оценку эффективности муниципальных программ в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку;

оценку деятельности ответственных исполнителей и соисполнителей в части реализации муниципальных программ;

общие выводы о реализации муниципальных программ за отчетный год, в том числе предложения о сокращении (увеличении) на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации (начале реализации новых) структурных элементов или муниципальной программы в целом (при необходимости).

# Приложение 1

к Порядку проведения

оценки эффективности

муниципальных программ

Добринского  муниципального

округа Липецкой области

Критерии оценки эффективности муниципальной  программы

Таблица

| N п/п | Наименование критерия | Градации | Балльная оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уровень достижения параметра (показатель уровня муниципальной программы, показатель уровня структурного элемента, а также мероприятия (результаты) муниципальной программы) и его характеристики | 1. Достижение соответствует: 100 процентов и более, но менее либо равно 200 процентов | 10 |
|  |  | 2. Достижение соответствует: от 80 процентов включительно до 100 процентов | 8 |
|  |  | 3. Достижение соответствует: от 50 процентов включительно до 80 процентов и свыше 200 процентов | 5 |
|  |  | 4. Достижение соответствует: менее 50 процентов | 1 |
| 2. | Уровень освоения средств федерального бюджета, областного бюджета и местного бюджета, по структурному элементу | 1. Средства освоены на 95 процентов или более | 10 |
|  |  | 2. Средства освоены от 75 процентов включительно до 95 процентов | 8 |
|  |  | 3. Средства освоены от 50 процентов включительно до 75 процентов | 5 |
|  |  | 4. Средства освоены менее чем на 50 процентов | 0 |
| 3. | Уровень достижения контрольных точек структурного элемента | 1. Достижение соответствует: 95 процентов и более | 10 |
|  |  | 2. Достижение соответствует: от 75 процентов включительно до 95 процентов | 8 |
|  |  | 3. Достижение соответствует: от 50 процентов включительно до 75 процентов | 5 |
|  |  | 4. Достижение соответствует: менее 50 процентов | 0 |

# Приложение 2

к Порядку проведения

оценки эффективности

муниципальных программ

Добринского  муниципального

округа Липецкой области

Итоговая оценка эффективности муниципальных программ Добринского

муниципального округа Липецкой области

Таблица 2

| N п/п | Наименование муниципальной программы | Уровень достижения показателей уровня муниципальных программ | Уровень достижения структурных элементов муниципальных программ | Уровень освоения средств федерального бюджета, областного бюджета и местного бюджета муниципальных программ | Итоговая оценка эффективности муниципальных программ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа 1 |  |  |  |  |
| 2 | Муниципальная программа 2 |  |  |  |  |