Приложение 
к постановлению 
администрации Добринского
 муниципального округа «Об утверждении 
Плана мероприятий  по реализации Стратегии 
социально-экономического развития 
Добринского муниципального округа до 2030 года 
 и на перспективу до 2036 года»


План мероприятий  по реализации Стратегии социально-экономического развития 
Добринского муниципального округа до 2030 года и на перспективу до 2036 года

	Цель, задача, комплексное мероприятие
	Содержание мероприятий, направленных на решение задачи
	Ожидаемый результат реализации мероприятий
	Источник финансового обеспечения
	Срок реализации 
	Ответственный исполнитель, соисполнитель

	Цель 1.   Созданы условия для увеличения численности населения Добринского муниципального округа, обеспечено повышение уровня благосостояния населения и доступности качественной медицинской помощи.

	ПЦ 1.1.Созданы условия для увеличения численности населения Добринского муниципального округа за счет снижения естественной убыли населения и стабилизации миграционного прироста через эффективную реализацию семейной политики, улучшение репродуктивного здоровья населения, развитие инфраструктуры для молодых семей и привлечение квалифицированных специалистов с помощью экономических стимулов и программ переселения.
	Показатели цели: 
Численность населения, на начало года, тыс. чел.
2026г.-31,8;
2027г.-31,7;
2028г.-31,6; 
2029г.-31,5;
2030г.-31,4; 
2031г.-31,4; 
2032г.-31,4; 
2033г.-31,4; 
2034г.-31,4;
2035г.-31,5; 
2036г.-31,5;
Ожидаемая продолжительность  жизни при рождении, лет:
2026г.-72,7;
2027г.-73;
2028г.-73,4;
2029г.-73,8;
2030г.-74,2;
2031г.-74,9;
2032г.-75,6;
2033г.-76,3;
2034г.-77;
2035г.-77,7;
2036г.-78,4;


	Задача 1.1.1.	Реализация комплекса мер, направленных на повышение уровня рождаемости.
	Поддержка семейной политики посредством предоставления финансовых и социально-экономических мер, направленных на улучшение благосостояния семей с детьми.
	Обеспечение долгосрочной демографической устойчивости.



Сформировано позитивное отношение к семейным ценностям и созданы условия для роста числа многодетных семей в долгосрочной перспективе.

Улучшение качества жизни молодых семей и повышение экономической активности.

Повышение рождаемости, рост демографической устойчивости.
	Федеральный бюджет, областной 
бюджет
	2026-2036гг.
	ОБУ «Центр социальной защиты населения Липецкой области №4 по Добринскому муниципальному округу»,
Администрация Добринского муниципального округа

	
	Формирование системы общественных и личностных ценностей, ориентированных на семью с тремя и более детьми, поощрение лучших многодетных семей.
	
	
	
	

	
	Создание условий в сельской местности для гармоничного сочетания работы и семьи, развитие инфраструктуры для поддержки молодых семей (доступное жилье, программы по трудоустройству).
	
	
	
	

	
	Улучшение репродуктивного здоровья населения путем совершенствования профилактической и лечебно-диагностической помощи.
	
	
	
	

	Задача 1.1.2.Обеспечение устойчивого и качественного миграционного прироста путем создания благоприятных условий для привлечения и закрепления квалифицированных специалистов, развития социальной и инфраструктурной поддержки, а также предоставления экономических стимулов для переселения и адаптации мигрантов в сельских территориях.
	Привлечение квалифицированных специалистов в сельскую местность через программы поддержки переселения (субсидии, предоставление жилья, социальные гарантии).
	Рост числа квалифицированных кадров, ускорение промышленного развития и укрепление экономического потенциала.

Увеличение доли работающего трудоспособного населения, снижение миграционного оттока и укрепление демографического баланса в муниципалитете.
	Федеральный бюджет, областной бюджет,
бюджет округа
	2026-2036гг
	ОБУ «Центр социальной защиты населения Липецкой области №4 по Добринскому муниципальному округу»,
Добринский отдел ОКУ «Центр занятости населения»
Липецкой области,
Администрация Добринского муниципального округа

	
	Стабилизация демографической нагрузки через поддержку трудоспособного населения и программы профессиональной занятости.
	
	
	
	

	ПЦ 1.2. В Добринском округе обеспечено повышение уровня благосостояния населения и доступности качественной высокотехнологичной медицинской помощи

	Задача 1.2.1.Обеспечение доступности квалифицированной медицинской помощи в Добринском муниципальном округе.
	Строительство ФАП,  проведение ремонта учреждений здравоохранения.
	Обеспеченность больничными койками на 10 тыс. населения:
2026г.-79,6;
2027г.-80;
2028г.-80,3;
2029г.-80,7;
2030г.-81;
2031г.-81,5;
2032г.-81,9;
2033г.-82,4;
2034г.-82,9;
2035г.-83,3;
2036г.-83,8
Повышение удовлетворенности населения созданными на территории округа  условиями оказания социально значимых услуг в сфере здравоохранения.

Повышение доступности качественной медицинской помощи.
	

Федеральный бюджет, областной бюджет
	

2026-2036гг.
	

ГУЗ «Добринская ЦРБ»

	
	









Оснащение структурных подразделений ГУЗ «Добринская ЦРБ» новым медицинским оборудованием.
	
	
	
	

	
	




Развитие системы платных услуг населению.

	
	
	
	

	Задача 1.2.2.Решение кадровой проблемы в сфере здравоохранения.
	Привлечение медицинских работников для работы в сельскую местность.
	Обеспеченность врачами, чел. на 10 тыс. населения:
2026г.-21;
2027г.-21;
2028г.-21,1;
2029г.-21,2;
2030г.-21,2;
2031г.-21,3;
2032г.-21,4;
2033г.-21,4;
2034г.-21,5;
2035г.-21,5;
2036г.-21,6
	Федеральный бюджет, областной бюджет
	2026-2036гг.
	ГУЗ «Добринская ЦРБ»

	
	Повышение квалификации медицинских кадров
	
	
	
	

	
	Предоставление целевых направлений студентам, поступающим  в высшие медицинские учебные учреждения.
	
	
	
	

	Задача 1.2.3.Повышение уровня здоровья населения округа.
	Реализация мер, направленных на профилактику наиболее социально значимых заболеваний.
	Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения, %
2026г.-74,1;
2027г.-76,9;
2028г.-79,6;
2029г.-82,3;
2030г.-85;
2031г.-86,7;
2032г.-88,3;
2033г.-90;
2034г.-91,7;
2035г.-93,3;
2036г.-95;
Увеличение продолжительности жизни. Снижение смертности.
	Федеральный бюджет, областной бюджет
	2026-2036гг.
	ГУЗ «Добринская ЦРБ»

	
	Проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризация населения с целью  укрепления состояния здоровья и своевременного выявления заболеваний.
	
	
	
	

	
	



Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни.
	
	
	
	

	Цель 2:  В Добринском муниципальном округе сформирована доступная и качественная инфраструктура, обеспечены равные возможности для систематических занятий физической культурой и спортом для населения округа.
	Показатель цели: Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом , %,
2026г.-62,3;
2027г.-63,8;
2028г.-65,2;
2029г.-66,6;
2030г.-68
2031г.-68,8;
2032г.-69,5;
2033г.-70,3;
2034г.-71,0;
2035г.-71,8;
2036г.-72,5;

	Задача 2.0.1.Приобщение всех слоев населения, особенно детей и молодежи, к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
	Регулярное проведение спортивно-массовых мероприятий.
	Увеличение доли жителей округа, систематически занимающихся физкультурой и спортом.
	Областной бюджет,
бюджет округа
	2026-2036гг.
	Отдел спорта, молодежной  и социальной политики администрации Добринского муниципального округа

	
	 Проведение информационных кампаний по пропаганде здорового образа жизни.
	
	
	
	

	
	Открытие отделений и групп по адаптивной физической культуре.

	
	
	
	

	Задача 2.0.2.Обеспечение населения Добринского муниципального  округа современной спортивной инфраструктурой.
	Строительство, реконструкция,  капитальный и текущий ремонт объектов спортивной инфраструктуры на территории Добринского муниципального округа.
	
	Областной бюджет,
бюджет округа
	2026-2036гг.
	Отдел спорта, молодежной  и социальной политики администрации Добринского муниципального округа

	Задача 2.0.3.	Решение кадровой проблемы в сфере физической культуры и спорта.
	Обеспечение повышения квалификации сотрудников учреждений физической культуры и спорта.
	
	
	
	

	Цель 3.Сформированы равные условия для получения образования и самореализации, развития талантов, подготовки квалифицированных специалистов для приоритетных отраслей Добринского муниципального округа на базе технологичной образовательной инфраструктуры и с использованием современных телекоммуникационных средств.
	Показатель цели:
Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет дошкольным образованием, % от численности детей соответствующего возраста, %, 
2026г.-45,3;
2027г.-48,8;
2028г.-52,2;
2029г.-55,7;
2030г.-59,2
2031г.-62,7;
2032г.-66,1;
2033г.-69,6;
2034г.-73,1;
2035г.-76,5;
2036г.-80;
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет), %
2026г.-96,5;
2027г.-97,1;
2028г.-97,3;
2029г.-97,4;
2030г.-97,6
2031г.-97,7;
2032г.-97,9;
2033г.-98;
2034г.-98,2;
2035г.-98,3;
2036г.-98,5;

	Задача 3.0.1.	Всестороннее общедоступное развитие детей с раннего возраста на базе современных детских садов.
	Обеспечение деятельности дошкольных учреждений и создание условий для развития дошкольного образования.
	Повышение эффективности и улучшение качества услуг в дошкольных образовательных организациях.









	Федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет округа
	2026-2036гг.
	Отдел образования администрации Добринского муниципального округа

	
	Реконструкция  капитальный и текущий ремонт объектов дошкольного образования на территории  муниципального образования
	
	
	
	

	
	Развитие вариативных форм предоставления услуг дошкольного образования для детей.
	
	
	
	

	
	Внедрение бережливых технологий в дошкольные образовательные организации.
	
	
	
	

	Задача 3.0.2.	Развитие общего образования, в том числе капитальный ремонт школ, обустройство пришкольных территорий, оснащение школ современными средствами обучения и воспитания.
	Капитальный  и текущий ремонт учреждений образования.
	Доля общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности общеобразовательных учреждений, %
2026г.-21,8;
2027г.-10,9;
2028г.-0;
2029г.-0;
2030г.-0;
2031г.-0;
2032г.-0;
2033г.-0;
2034г.-0;
2035г.-0;
2036г.-0;
Создание комфортной и безопасной среды, переход школ на новый качественный уровень обучения в соответствии с современными стандартами образования.
	Федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет
округа
	2026-2036гг.
	Отдел образования администрации Добринского муниципального округа

	
	Внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса.
	
	
	
	

	
	Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов.
	
	
	
	

	
	
Обеспечение  в общеобразовательных организациях необходимого уровня антитеррористической защищенности.
	
	
	
	

	 Задача 3.0.3.	Повышение доступности дополнительных общеразвивающих программ и эффективности системы выявления, развития и сопровождения талантливых и одарённых детей.
	Обновление  материально-технической  базы  организаций дополнительного образования.
	Обновление инфраструктуры, создание комфортной и безопасной среды для пребывания учащихся в учреждении дополнительного образования уровень обучения в соответствии с современными стандартами образования.
	Федеральный бюджет, областной бюджет,
бюджет округа
	2026-2036гг.
	Отдел образования администрации Добринского муниципального округа

	
	Мониторинг продвижения одарённых детей и талантливой молодёжи по результатам их выступления на олимпиадах, конкурсах, соревнованиях на разных уровнях образовательных систем, в том числе детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья и их дальнейшее сопровождение.
	
	
	
	

	
	Проведение и участие в олимпиадах, соревнованиях всех уровней.
	
	
	
	

	Задача 3.0.4.	Построение системы профессионального самоопределения и развитие профильного обучения в школах.
	Расширение форм профориентационной̆ работы, включая раннюю профориентацию.
	Увеличение охвата детей, охваченных профориентационными мероприятиями.
	Областной бюджет, бюджет округа
	2026-2036гг.
	Отдел образования 

	Задача 3.0.5.Организация отдыха и оздоровления детей, включая каникулярные профильные смены.
	Создание условий для
организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в
каникулярное время.
	Обеспеченность детей школьного возраста (от 6лет 6 мес. до 17лет включительно) отдыхом и оздоровлением во время каникул.
	Бюджет округа
	2026-2036гг.
	Отдел образования администрации Добринского муниципального округа

	Задача 3.0.6.	Подготовка квалицированных специалистов на базе филиала ГОБПОУ «Усманский промышленно-технологический колледж».
	Реализация практико-ориентированных моделей профессионального образования, развитие дуального образования и расширение возможностей производственной практики на предприятиях для подготовки конкурентоспособных специалистов.
	Обеспечение округа кадрами.
	Федеральный бюджет; областной бюджет
	2026-2036гг.
	ГОБПОУ «Усманский промышленно-технологический колледж»

	
	Сотрудничество филиала ГОБПОУ «Усманский промышленно-технологический колледж» с предприятиями округа в подготовке квалифицированных специалистов.
	
	
	
	

	Задача 3.0.7.Привлечение и повышение квалификации педагогических кадров, а также профессиональная подготовка управленческих команд.
	Повышение квалификации педагогических кадров, в том числе, по программам, обучающим современным  цифровым образовательным  технологиям.
	Доля учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, %
2026г.-15,9;
2027г.-17,6;
2028г.-19,4;
2029г.-21,2;
2030г.-23,0
2031г.-23,8;
2032г.-24,7;
2033г.-25,5
2034г.-26,3;
2035г.-27,2;
2036г.-28;

Увеличение  доли педагогических  работников общеобразовательных
организаций, прошедших повышение квалификации.
	Областной бюджет, бюджет округа
	2026-2036гг.
	Отдел образования администрации Добринского муниципального округа

	
	Введение целевых надбавок молодым специалистам на первые три года педагогической деятельности, а также надбавок, стимулирующих высокие результаты педагогической деятельности.
	
	
	
	

	
	Привлечение логопедов, дефектологов, психологов.
	
	
	
	

	Цель 4.В Добринском муниципальном округе реализуется имеющийся туристский и культурный потенциал, включая развитие креативных индустрий, развитие рекреации, промышленного, пешеходного и агротуризма.
	Показатели цели: Численность  лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. чел., 
2026г.-1,1;
2027г.-1,2;
2028г.-1,4;
2029г.-1,5;
2030г.-1,6
2031г.-1,7;
2032г.-1,9;
2033г.-2,0
2034г.-2,1;
2035г.-2,3;
2036г.-2,4;
Число посещений культурных мероприятий тыс. ед., 
2026г.-628,5;
2027г.-771,3;
2028г.-914,1;
2029г.-1057;
2030г.-1199,8
2031г.-1342,6;
2032г.-1485,5;
2033г.-1628,3
2034г.-1771,1;
2035г.-1914,0;
2036г.-2056,8


	Задача 4.0.1. Формирование культурно-туристского кластера «Плавицкие владения», охватывающего несколько населенных пунктов (п. Плавица, села Благодать, Богородицкое, Ольговка, Покровка).
	Благоустройство территории храма Казанской иконы Божией Матери в с. Богородицкое.
	
Улучшение качества среды.
Привлечение туристов.














Привлечение туристов, увеличение продолжительности пребывания туристов на территории округа.
	Областной бюджет,
бюджет округа 
	2026-2036гг.
	Администрация Добринского муниципального округа Богородицкий т/о
Отдел культуры администрации Добринского муниципального округа 









Предприятия АПК Добринского муниципального округа
Промышленные предприятия Добринского муниципального округа

	
	Обустройство пешеходных и велодорожек.
	
	
	
	

	Задача 4.0.2.	Формирование культурно-туристского кластера «Талицкие умельцы» в с. Талицкий Чамлык.
	Возрождение народных ремесел.
	
	
	
	

	
	Проведение мастер-классов по валянию валенок.
	
	
	
	

	
	Популяризация народного творчества, обучение местных творцов.
	
	
	
	

	Задача 4.0.3.	Развитие образовательного, промышленного, агро-, пешеходного и велотуризма.
	Проведение агросеминаров.
	
	
	
	

	
	Проведение агрозабегов.
	
	
	
	

	
	Развитие промышленного туризма 
	
	
	
	

	Задача  4.0.4. Увеличение количества проводимых культурных и креативных мероприятий.
	Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений, в  том числе библиотек.
	Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, %
2026г.-100;
2027г.-100;
2028г.-100;
2029г.-100;
2030г.-100;
2031г.-100;
2032г.-100;
2033г.-100;
2034г.-100;
2035г.-100;
2036г.-100
	Федеральный бюджет; областной бюджет, бюджет округа
	2026-2036гг.
	Отдел культуры администрации Добринского муниципального округа

МБУК «Добринскя централизованная клубная система»
МБУК «Добринская централизованная библиотечная система»




	
	Капитальный ремонт и материально-техническое  оснащение учреждений культуры.
	
	
	
	

	
	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий.
	
	
	
	

	
	Участие во всероссийских, межрегиональных и областных фестивалях и конкурсах в сфере культуры и искусства.
	
	
	
	

	
	Проведение  Дня славянской  письменности и культуры в рамках муниципального  фестиваля «А песня в России на все времена»
	
	
	
	

	Задача 4.0.5. Общеэстетическое развитие детей и молодежи, выявление и обучение талантливой молодежи.
	Модернизация материально-технической базы детской школы искусств.
	Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, %
2026г.-86;
2027г.-86,5;
2028г.-87;
2029г.-87,5;
2030г.-88
2031г.-88,5;
2032г.-89;
2033г.-89,5;
2034г.-90;
2035г.-90,5;
2036г.-91


	Федеральный бюджет, областной бюджет,
бюджет округа
	2026-2036гг.
	МБУ ДО Школа искусств им. Н.А. Обуховой 

	
	Повышение доступности  детской школы искусства для различных категорий детей, в т.ч.с  ОВЗ. 
	
	
	
	

	
	Развитие детских творческих коллективов, организация и проведение творческих т просветительских мероприятий для одаренных  детей.
	
	
	
	

	
	Повышение качества подготовки  выпускников детской школы искусств.
	Количество областных стипендиатов в сфере культуры и искусства, чел.
2026г.-6;
2027г.-7;
2028г.-7;
2029г.-8;
2030г.-8
2031г.-9;
2032г.-9;
2033г.-10;
2034г.-11;
2035г.-11;
2036г.-12.
	
	
	

	Задача 4.0.6.	Подготовка кадров и развитие компетенций в сфере творческих (креативных) индустрий, культуры и туризма.
	Повышение квалификации и профессиональной переподготовки специалистов  учреждений культуры, преподавателей в сфере творческих (креативных) индустрий.
	
Увеличение числа работников культуры, которые прошли повышение квалификации.


	Областной бюджет,  бюджет округа
	2026-2036гг.
	Отдел культуры администрации Добринского муниципального округа
МБУК «Добринскя централизованная клубная система»
МБУК «Добринская централизованная библиотечная система

	Задача 4.0.7 Укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно нравственных традиций семейных  отношений, укрепление традиционных российских духовно-нравственных   ценностей и их передачу от поколения к поколению.       
	Проведение  просветительских  мероприятий направленных на укрепление    семейных ценностей и укрепление традиционных российских духовно-нравственных   ценностей и их передачу от поколения к поколению.       
                    
	
	Бюджет округа
	2026-2036гг.
	Отдел культуры администрации Добринского муниципального округа

МБУК «Добринскя централизованная клубная система»
МБУК «Добринская централизованная библиотечная система»
Администрация Добринского муниципального округа

	Цель  5.Молодежь Добринского муниципального округа имеет все возможности для своего развития и самореализации, волонтерской (добровольческой) деятельности.
	Показатель цели: 
Численность молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, тыс. чел.
2026г.-7,5;
2027г.-7,4;
2028г.-7,4;
2029г.-7,4;
2030г.-7,4;
2031г.-7,4;
2032г.-7,3;
2033г.-7,3;
2034г.-7,2;
2035г.-7,2;
2036г.-7,1

	Задача 5.0.1.	Создание условий для реализации молодежной политики на базе современной инфраструктуры, обеспечение отрасли кадрами.
	Создание молодежного центра.
	
	Областной бюджет, бюджет
округа
	2026-2036гг.
	Отдел спорта, молодежной  и социальной политики администрации Добринского муниципального округа

	
	 Создание общественных пространств  для молодежи.
	
	
	
	

	
	Развитие школьного и студенческого самоуправления.
	
	
	
	

	
	Награждение  активной молодежи.
	
	
	
	

	Задача 5.0.2.	Поддержка талантливой молодежи и популяризация нравственных ценностей в подростково-молодежной среде, укрепление института семьи.
	Организация конкурсов и стимулирование молодежи к участию в различных муниципальных, региональных и федеральных конкурсах и проектах.
	Увеличение численности детей и молодежи, вовлеченных в конкурсные мероприятия, к 2030 г.



Увеличение численности детей, показавших высокие образовательные результаты.




Увеличение численности детей и молодежи, вовлеченных в мероприятия, направленные на поддержку культурных и нравственных ценностей в подростково-молодежной среде, укрепление института семьи, к 2030 г.
	Областной бюджет, бюджет округа
	2026-2036гг.
	Отдел спорта, молодежной  и социальной политики администрации Добринского муниципального округа

	
	Мониторинг продвижения одаренных детей и талантливой молодежи по результатам их выступления на олимпиадах, конкурсах, соревнованиях на разных уровнях образовательных систем, в том числе детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья и их дальнейшее сопровождение.

	
	
	
	

	
	Содействие в организации и проведении всероссийских, межрегиональных и областных мероприятий, направленных на поддержку культурных и нравственных ценностей в подростково-молодежной среде, укрепление института семьи, в т.ч. через современные информационно-коммуникационные технологии.
	
	
	
	

	Задача 5.0.3.Совершенствование системы патриотического воспитания молодежи, просвещение и стимулирование социальной активности молодежи.
	Вовлечение детей и молодежи в деятельность Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».
	Доля граждан, вовлеченных в систему патриотического воспитания, %
2026г.-77,3;
2027г.-78,1;
2028г.-78,8;
2029г.-79,6;
2030г.-80,4;
2031г.-81,2
2032г.-81,9;
2033г.-82,7;
2034г.-83,5;
2035г.-84,2;
2036г.-85
	Областной бюджет, бюджет округа
	2026-2036гг.
	Отдел спорта, молодежной  и социальной политики администрации Добринского муниципального округа

	
	Организация мероприятий по сохранению и увековечению памяти погибших в разные годы при защите Отечества и выполнении воинского и служебного долга.
	
	
	
	

	
	Создание патриотических клубов
	Увеличение охвата молодежи мероприятиями патриотической направленности.
	
	
	

	Задача 5.0.4.	Развитие волонтерского (добровольческого) движения.
	Реализация мероприятий по различным направлениям добровольчества: здравоохранение, образование, социальная поддержка населения, культура, физическая культура и спорт и др.
Проведение мероприятий, направленных на повышение престижа добровольцев популяризацию добровольчества, в т.ч. в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
	Доля граждан, занимающихся волонтёрской (добровольческой) деятельностью, %
2026г.-32,4;
2027г.-35,6;
2028г.-38,7;
2029г.-41,9;
2030г.-45;
2031г.-46,7
2032г.-48,3;
2033г.-50;
2034г.-51,7;
2035г.-53,3;
2036г.-55
	Областной бюджет, бюджет округа
	2026-2036гг.
	Отдел спорта, молодежной  и социальной политики администрации Добринского муниципального округа

	Задача 5.0.5.	Поддержка социально-значимых проектов и инициатив молодежи, развитие молодежного предпринимательства, содействие занятости и трудоустройства молодежи, поддержка молодежных общественных объединений и некоммерческих организаций.
	Популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи.
	Доля молодых людей, вовлеченных в социально-политическую и экономическую деятельность округа, %
2026г.-32,4;
2027г.-35,6;
2028г.-38,7;
2029г.-41,9;
2030г.-45;
2031г.-46,7
2032г.-48,3;
2033г.-50;
2034г.-51,7;
2035г.-53,3;
2036г.-55
	Областной бюджет, бюджет округа
	
	Отдел спорта, молодежной  и социальной политики администрации Добринского муниципального округа

	Задача 5.0.6.	Развитие молодежного фестивального движения.
	Проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню молодежи.
	Увеличение  охвата  молодежи фестивальными движениями.
	Областной бюджет, бюджет
округа
	2026-2036гг.
	Отдел спорта, молодежной  и социальной политики администрации Добринского муниципального округа

	
	Организация мероприятий и фестивалей муниципального уровня.

	
	
	
	

	Цель 6.	Создана эффективная, безопасная и доступная транспортная система, обеспечивающая необходимый уровень мобильности населения и способствующая экономическому росту и повышению качества жизни; повышено качество предоставления транспортных услуг.
	Показатели цели:
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием,%
2026г.-81,9;
2027г.-82,7;
2028г.-83,6;
2029г.-84,4;
2030г.-85,2;
2031г.-86,1
2032г.-86,9;
2033г.-87,8
2034г.-88,7;
2035г.-89,6;
2036г.-90,5
Доля протяженности автодорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, %
2026г.-18,1;
2027г.-17,3;
2028г.-16,5;
2029г.-15,6;
2030г.-14,8;
2031г.-13,9;
2032г.-13,1;
2033г.-12,2;
2034г.-11,3;
2035г.-10,4;
2036г.-9,5

	Задача 6.0.1.	Развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог на территории Добринского муниципального округа.
	Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения.
	Обеспечение соответствия транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования нормативным требованиям.
	Областной бюджет, бюджет округа
	2026-2036гг.
	Отдел архитектуры и строительства администрации Добринского муниципального округа

	
	Капитальный  ремонт,  ремонт  и содержание автомобильных дорог местного значения.
	
	
	
	

	Задача 6.0.2.Развитие пассажирской инфраструктуры автомобильного транспорта и улучшение организации транспортного обслуживания населения.
	Предоставление  субсидий на  возмещение недополученных доходов перевозчиков в связи с осуществлением социально значимых перевозок пассажиров автомобильным пассажирским транспортом общего пользования по регулярным маршрутам.
	Повышение  качества жизни  населения за счет повышения транспортной мобильности населения.
	Бюджет округа
	2026-2036гг.
	Отдел архитектуры и строительства администрации Добринского муниципального округа

	Цель 7.Создание условий для повышения уровня обеспеченности населения жильем, надежное обеспечение населения, социальных, производственных, инфраструктурных и коммерческих объектов округа электроэнергией и качественными коммунальными услугами, внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий, повышение энергетической эффективности.
	Показатели цели:
Общая площадь жилья, приходящегося на 1 жителя, кв.м/чел.
2026г.-18,1;
2027г.-17,3;
2028г.-16,5;
2029г.-15,6;
2030г.-14,8;
2031г.-13,9;
2032г.-13,1;
2033г.-12,2;
2034г.-11,3;
2035г.-10,4;
2036г.-9,5
Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, в расчете на 10 тыс. чел., га. 
2026г.-2,8;
2027г.-3;
2028г.-3,2;
2029г.-3,4;
2030г.-3,6;
2031г.-3,8;
2032г.-4;
2033г.-4,2;
2034г.-4,4;
2035г.-4,6;
2036г.-4,8
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, %
2026г.-44;
2027г.-41,1;
2028г.-38,2;
2029г.-35,3;
2030г.-32,4;
2031г.-29,5;
2032г.-26,6;
2033г.-23,7;
2034г.-20,8;
2035г.-17,9;
2036г.-15

	ПЦ 7.1.	Комплексное освоение территорий в целях жилищного строительства и создание условий для повышения уровня обеспеченности населения жильем и формирование комфортной среды для жизни

	Задача 7.1.1.	Строительство жилья для сотрудников предприятий и социальной сферы в приоритетных узлах развития.
	Строительство жилых домов для специализированного  жилищного фонда   в рамках   муниципальной программы  «Обеспечение населения Добринского муниципального округа качественной инфраструктурой и услугами жилищно-коммунального хозяйства».
	Повышение качества жизни населения.  Решение проблемы с кадрами. Стабилизация численности населения.
	Федеральный бюджет; областной бюджет; бюджет
округа
	2026-2036гг.
	Отдел архитектуры и строительства администрации Добринского муниципального округа

	
	Строительство жилых домов в рамках ФП «Комплексное развитие сельских  территорий».
	
	
	
	

	Задача 7.1.2 Массовое строительство жилья нового типа (прежде всего – индивидуального),  обеспеченного всеми видами благоустройства.
	Строительство индивидуальных жилых домов.
	Ввод жилья на территории муниципального образования.
	
	2026-2036гг.		
	Отдел архитектуры и строительства администрации Добринского муниципального округа

	Задача 7.1.3.	Капитальный ремонт многоквартирных домов, достигших высокой степени морального и физического износа.
	Капитальный ремонт многоквартирных домов.
	Повышение  уровня комфортности  проживания в МКД.
	Областной бюджет;
бюджет округа
	2026-2036гг.
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Добринского муниципального округа 

	Задача 7.1.4.	Повышение уровня благоустройства территории населенных пунктов.
	Благоустройство территорий населенных пунктов.
	Создание комфортных условий проживания для жителей округа.
	Областной бюджет;
 бюджет округа
	2026-2036гг.
	Отдел архитектуры и строительства администрации Добринского муниципального округа
Начальники территориальных отделов

	ПЦ  7.2. Надежное обеспечение населения, социальных, производственных, инфраструктурных и коммерческих объектов округа качественными коммунальными услугами.

	Задача 7.2.1.Модернизация и развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения.
	Выполнение работ  по строительству, реконструкции  объектов водоснабжения.
	Обеспечение водоснабжением населения.
	Федеральный бюджет,
областной бюджет;
бюджет
округа
	2026-2036гг.
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Добринского муниципального округа

	Задача 7.2.2.	Строительство канализационных очистных сооружений в населенных пунктах.
	Строительство очистных сооружений в с. Пушкино.
	Создание комфортных  условий проживания для жителей округа.
	Областной бюджет;
бюджет
округа
	2026-2036гг.
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Добринского муниципального округа

	Задача 7.2.3.	Реконструкция систем теплоснабжения.
	Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения с применением энергосберегающего оборудования и технологий материалов котельных на территории округа.
	Создание комфортных  условий проживания для жителей округа.
	Областной бюджет;
бюджет
округа
	2026-2036гг.
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Добринского муниципального округа

	Задача 7.2.4.	Развитие системы сетевого газоснабжения населенных пунктов округа.
	Газификация д. Ржавец, д. Березовка, д. Покровка 
	Ввод газопровода. Обеспечение технической возможности для подключения потребителей к системе газоснабжения.
	Областной бюджет

	2026-2036гг.
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Добринского муниципального округа
совместно с АО "Газпром газораспределение Липецк"

	ПЦ 7.3.	Развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе с использованием механизмов МЧП

	Задача 7.4.1.	Развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами.
	Организация контейнерного сбора ТКО в 5 территориальных отделах: создание дополнительных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, размещение на них контейнеров.
	Увеличение количества обустроенных мест накопления  отходов.
Увеличение  охвата  населения раздельным  сбором ТКО.
	Областной бюджет;
бюджет округа
	2026-2036гг.
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Добринского муниципального округа

	
	Развитие системы раздельного сбора ТКО: увеличение количества контейнерных площадок, оборудованных контейнерами для раздельного накопления ТКО.
	
	
	
	

	Цель 8.Территория экологического благополучия и устойчивого развития с благоприятной окружающей средой, высоким уровнем экологической безопасности, эффективным использованием, охраной и воспроизводством природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений жителей.
	Показатель цели:
Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, тыс. т .
2026г.-2,5;
2027г.-2,4;
2028г.-2,4;
2029г.-2,3;
2030г.-2,2;
2031г.-2,2;
2032г.-2,2;
2033г.-2,1;
2034г.-2,0;
2035г.-2,0;
2036г.-1,9

	ПЦ 8.1.	Высокий уровень экологической безопасности

	Задача 8.1.1.	Развитие системы очистки сточных вод, сбора, утилизации и переработки отходов производства и потребления. Снижение экологического ущерба, наносимого действующими предприятиями АПК.
	Реализация комплекса мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду в результате работы Добринского сахарного завода (технологическая модернизация очистных сооружений и пр.). Экологическая 
реабилитация территории и устранение накопленного экологического вреда.
	Снижение до минимума выбросов вредных веществ в окружающую среду. Улучшение экологической ситуации.









	Внебюджетные источники,
бюджет округа
	2026-2036гг.
















	АО «Добринский сахарный завод», начальники территориальных отделов

	
	Выявление и ликвидация несанкционированных свалок отходов производства и потребления.
	Предотвращение негативного воздействия на окружающую среду.
	
	
	

	
	Создание площадок накопления ТКО на территории населенных пунктов округа Приобретение и размещение на них контейнеров.
	Повышение уровня обслуживания населения в сфере обращения с отходами.
	
	
	

	Цель 9.Территория, безопасная для проживания и ведения экономической деятельности с высоким уровнем общественной, техногенной, природной и военной безопасности.
	Показатель цели: 
Число зарегистрированных преступлений (не более), ед. 
2026г.-260;
2027г.-250;
2028г.-245;
2029г.-240;
2030г.-230;
2031г.-225;
2032г.-220;
2033г.-210;
2034г.-205;
2035г.-198;
2036г.-190

	ПЦ 9.1.	Низкий уровень преступности

	Задача 9.1.1.	Расширение масштабов использования современных технологий,  обеспечивающих профилактику, пресечение и раскрытие преступлений (АПК «Безопасный город», система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»).
	Установка камер видеонаблюдения (включая входные зоны организаций и учреждений).
	Существенно расширится территория, охваченная видеонаблюдением.
	Областной бюджет;
бюджет округа

	2026-2036гг.
	Администрация Добринского муниципального округа 
ОМВД России по Добринскому муниципальному округу, учреждения образования, культуры

	Задача 9.1.2.Профилактика безнадзорности, социальной помощи и реабилитации несовершеннолетних лиц с различными формами и степенью девиантного поведения.
	Адресная социально-профилактическая работа с подростками из неблагополучных семей и подростками, попавшими под отрицательное влияние. 
	Снижение количества правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними гражданами.
	
	
	

	Задача 9.1.3.	Профилактика правонарушений, совершенствование правового сознания (правосознания) и правовой культуры населения, в том числе на основе правового воспитания и просвещения, содействие в оказании гражданам бесплатной юридической помощи.
	Объединение усилий  и координации, взаимодействия правоохранительных органов, учреждений образования и здравоохранения, структурных подразделений социального блока администрации Добринского муниципального округа, общественных организаций и объединений. 	

	Высокий уровень межведомственного взаимодействия. Высокое качество управленческих решений в сфере обеспечения безопасности.





Низкий уровень угрозы терроризма и экстремизма.






Низкий уровень угрозы терроризма.
	
	
	Администрация Добринского муниципального округа,
 ОМВД России по Добринскому муниципальному округу, учреждения образования, культуры

	
	Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на  территории  округа.	
	
	
	
	

	
	Выполнение требований к антитеррористической защищенности образовательных организаций (в т.ч.  дошкольного и дополнительного образования) и учреждений культуры.
	
	
	
	

	ПЦ 9.2. 	Высокий уровень защищённости населения, материальных и культурных ценностей от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера

	Задача 9.2.1.Осуществление комплекса мер по предупреждению происшествий на водных и иных природных объектах.
	Выполнение комплекса мероприятий по благоустройству зон отдыха у воды (пляжей и пр.), увеличению их количества, проведению разъяснительной работы среди населения.
	До минимальных значений снижено количество происшествий на водных объектах и граждан, погибших в результате происшествий на водных объектах.
	Бюджет округа
	2026-2036гг.
	




Администрация Добринского муниципального округа, 
ОМВД России по Добринскому муниципальному округу.

	
	Реализации комплекса мероприятий по предупреждению наводнений и паводков.
	
	
	
	

	Задача 9.2.2. Обеспечение эффективного функционирования муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного, техногенного и военного характера.
	Проведение  мероприятий по  предупреждению  и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
	
	
Снижение количества деструктивных событий.
	Бюджет округа
	
	

	Цель  10.	Создание максимально комфортных условий для ведения бизнеса, совершенствование инструментов развития и поддержки МСП, а также потребительского рынка и кооперативов.
	Показатели цели:
Число субъектов МСП (без учета самозанятых), ед. 
2026г.-876;
2027г.-889;
2028г.-902;
2029г.-916;
2030г.-929;
2031г.-943;
2032г.-958;
2033г.-972;
2034г.-987;
2035г.-1001;
2036г.-1016
Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. чел. (с учетом самозанятых), ед
2026г.-612;
2027г.-642;
2028г.-672;
2029г.-702;
2030г.-732;
2031г.-762;
2032г.-791;
2033г.-821;
2034г.-851;
2035г.-880;
2036г.-910
Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций, %
2026г.-39;
2027г.-40,5;
2028г.-42;
2029г.-43,5;
2030г.-45;
2031г.-46,5;
2032г.-48;
2033г.-49,5;
2034г.-51;
2035г.-52,5;
2036г.-54

	Задача 10.0.1.	Создание максимально комфортных условий для ведения бизнеса и взаимодействия предпринимателей (между МСП, между крупным бизнесом, МСП и сельхозкооперативами, в т.ч. за счет кластерной активации, а также между социальными предпринимателями и НКО).
	Развитие инфраструктуры потребительского рынка, устранение административных барьеров для предпринимателей.
	Создание комфортных условий для ведения бизнеса.






Занятость населения, благоприятные  условия развития бизнеса.
	Областной бюджет, бюджет округа
	2026-2036гг.
	Комитет экономики и инвестиционной деятельности 
администрации Добринского муниципального округа 

	
	Координация действий с региональными органами государственной власти в сфере поддержки бизнеса и предпринимательства, эффективное использование возможностей Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».
	
	
	
	

	Задача 10.0.2.Совершенствование инструментов развития и поддержки МСП на муниципальном уровне.
	Реализация проекта «Бизнес-куратор».






Активное задействование СМИ 
 для информирования предпринимателей о возможностях в сфере получения поддержки развития МСП.

Стимулирование повышения кадрового потенциала субъектов предпринимательства на основе роста предпринимательской инициативы и качества доступа предпринимателей к человеческому капиталу: пропаганда и популяризация  предпринимательской деятельности (круглый стол, встречи, тренинги совместно  с  центром «Мой бизнес», статьи в СМИ).
	Благоприятные  условия развития бизнеса. Оказание практической и консультационной помощи предпринимателям.




Формирование положительного
имиджа малого и среднего предпринимательства.







	Областной бюджет,  
бюджет округа
	2026-2036гг.
	Комитет экономики и инвестиционной деятельности 
администрации Добринского муниципального округа

	[bookmark: _GoBack]Задача 10.0.3.Обеспечение качества и доступности инфраструктуры для субъектов МСП.
	Оказание имущественной поддержки субъектам МСП.	
	Благоприятные  условия развития бизнеса. 
	
	2026-2036гг.
	Отдел имущественных и земельных отношений
администрации Добринского муниципального округа

	Цель 11.	Развитая диверсифицированная экологичная пищевая промышленность (мясопереработка и животноводство, глубокая переработка продукции растениеводства, энергоемкие производства, аквакультуры). Эффективное инновационное «умное» сельское хозяйство. 
	Показатель цели:
Индекс производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах к уровню 2021 г., %
2026г.-144,6;
2027г.-147,3;
2028г.-149,3;
2029г.-151,9;
2030г.-156;
2031г.-157,6;
2032г.-159,9;
2033г.-162,3;
2034г.-164,6;
2035г.-167;
2036г.-169,3

	Задача 11.0.1.	Развитие экологически чистого животноводства (свиноводство, КРС, птицеводство) и глубокой переработки продукции животноводства.
	Модернизация животноводческих, свиноводческих ферм.
	Рост производства с/х продукции.
	Внебюджетные средства



Федеральный бюджет, областной бюджет
	2026-2036гг.







	Сельхозпредприятия Добринского муниципального округа

	
	Оказание поддержки сельхозтоваропроизводителям на развитие отрасли животноводства.
	
	
	
	

	Задача 11.0.2.	Диверсификация растениеводства (развитие энергоемких производств в растениеводстве – тепличные хозяйства и др., а также под задачи обеспечения потенциала перерабатывающей промышленности). Развитие инфраструктуры хранения и обработки продукции растениеводства.
	Строительство новых производственных объектов хранения и обработки продукции растениеводства.


	
	Внебюджетные  источники




Федеральный бюджет, областной бюджет
	


2026-2036гг.
	

	
	Оказание поддержки сельхозтоваропроизводителям на развитие отрасли растениеводства.
	
	
	
	

	Задача 11.0.3.	Развитие глубокой переработки продукции растениеводства (переработка зерна, производство сахара, расширение линейки продуктов и цепочек создания стоимости).
	Реализация проектов по глубокой переработке продукции растениеводства.
	Отгружено товаров промышленными предприятиями, млрд. руб.
2026г.-23,6;
2027г.-24;
2028г.-24,5;
2029г.-25;
2030г.-25,3;
2031г.-25,5;
2032г.-26;
2033г.-26,8;
2034г.-27,3;
2035г.-27,9;
2036г.-28,4
	Внебюджетные средства
	2026-2036гг.
	Промышленные предприятия Добринского муниципального округа

	Задача 11.0.4.	Поддержка малого бизнеса в АПК 
	Информационная, консультационная (оказание помощи в оформлении заявок на получение грантов, субсидий) и имущественная поддержка субъектов малого предпринимательства.
	Создание новых рабочих мест;
Рост оборота продукции МСП.
	
	2026-2036гг.
	Отдел имущественных и земельных отношений, 
Комитет экономики и инвестиционной деятельности Добринского 
муниципального округа

	
	Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности (круглый стол, встречи, тренинги совместно с центром «Мой бизнес», статьи в СМИ).
	
	
	
	

	Цель 12.	Качественный и доступный потребительский рынок Добринского муниципального округа обеспечивает устойчивый рост объемов розничного оборота и бытовых услуг.
	Показатели цели:
Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства), млрд. руб. 
2026г.-2,3;
2027г.-2,4;
2028г.-2,5;
2029г.-2,6;
2030г.-2,8;
2031г.-2,9;
2032г.-3,0;
2033г.-3,1;
2034г.-3,3;
2035г.-3,4;
2036г.-3,5.

	Задача 12.0.1.	Повышение доступности объектов потребительского рынка.
	Строительство новых объектов потребительского рынка.
	Увеличение обеспеченности населения торговыми площадями.


Объем платных услуг населению (без субъектов малого предпринимательства), тыс. руб.
2025г.-283,7;
2026г.-295,2;
2027г.-306,6;
2028г.-318,1;
2029г.-329,6;
2030г.-341,1;
2031г.-352,6;
2032г.-364,1;
2033г.-375,5;
2034г.-387;
2035г.-398,5;
2036г.-410

Оборот общественного питания (без субъектов малого предпринимательства),  млн. руб.
2025г.-18,2;
2026г.-18,8;
2027г.-19,5;
2028г.-20,1;
2029г.-20,7;
2030г.-21,3;
2031г.-21,9;
2032г.-22,5;
2033г.-23,2;
2034г.-23,8;
2035г.-24,4;
2036г.-25
	Внебюджетные источники
	2026-2036гг.
	Комитет экономики и инвестиционной деятельности Добринского 
муниципального округа

	
	
Реконструкция и модернизация действующих объектов торговли, общественного питания и бытовых услуг.













Расширение сети общественного питания.
	
	
	
	

	 Задача 12.0.2.Повышение охвата населения округа продукцией, товарами и услугами.
	Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию развозной торговли в малочисленных населенных пунктах.
	Повышение качества торгового и бытового обслуживания.
Обеспечение товарами и услугами малочисленных и отдаленных сел жителей.
Увеличение оборота розничной торговли, общественного питания, объема бытовых услуг.
	Областной бюджет, бюджет округа
	2026-2036гг.
	Комитет экономики и инвестиционной деятельности администрации Добринского муниципального округа

	Цель 13.	Функционирует сбалансированная система поддержки инвестиционных проектов и площадок, обеспечивающая высокую инвестиционную привлекательность и реализацию портфеля инвестиционных проектов.
	Показатель цели:
Объем накопленных инвестиций в основной капитал за период с 2024 г. (по полному кругу предприятий), млрд. руб. 
2026г.-7,7;
2027г.-10,1;
2028г.-12,5;
2029г.-14,9;
2030г.-17,4;
2031г.-19,9;
2032г.-22,4;
2033г.-24,9;
2034г.-27,5;
2035г.-30,1;
2036г.-32,7

	Задача 13.0.1.	Создание и постоянное расширение перечня инвестиционных муниципальных и частных площадок. 
	Инвентаризация и создание реестра всех неиспользуемых площадок на территории муниципального образования, его ежегодная актуализация.
	Актуальный реестр неиспользуемых площадок на территории муниципального образования.
	
	2026-2036гг.
	Комитет экономики и инвестиционной деятельности администрации Добринского муниципального округа

	Задача 13.0.2.	Формирование и обновление портфеля инвестиционных проектов.
	Актуализация портфеля инвестиционных проектов.

	Актуализация инвестиционных проектов реализуемых или планируемых к реализации на территории округа


	
	
	

	
	Организация сопровождения реализации инвестиционных проектов на муниципальном уровне в формате «одного окна» и координация взаимодействия с инвестиционными институтами Липецкой области.
	
	
	
	




